## 汇总表修改确定后 (2) (hidden)
序号 | 项目承担单位 | 项目分类 | 调整后预审投资额 | 调整后预补助金额 | 补助合计 | 所属县市区
1 | 招商局物流集团宁波有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 45000000 | 8000000 | 9579564.8 | 保税区
|  | 冷链交接货设施 | 3080000 | 1232000
|  | 业务信息系统建设 | 868912 | 347564.8
2 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 500000 | 200000 | 240000
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 100000 | 40000
3 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 业务信息系统建设 | 4438400 | 1000000 | 1000000
4 | 宁波保税区港龙仓储有限公司 | 冷链交接货设施 | 1500000 | 600000 | 1560000
|  | 标准化推广应用 | 800000 | 240000
|  | 业务信息系统建设 | 1800000 | 720000
5 | 宁波新嘉国际物流有限公司 | 三头低温保鲜库建设 | 1143996.25 | 457598.5 | 457598.5
6 | 宁波兴港冷链物流有限公司 | 业务信息系统建设 | 1750000 | 700000 | 4520000 | 开发区
|  | 标准化推广应用 | 1400000 | 420000
|  | 三头低温保鲜库建设 | 3500000 | 1400000
|  | 冷链交接货设施 | 5500000 | 2000000
7 | 宁波兴港龙食品配送有限公司 | 标准化推广应用 | 807400 | 242220 | 242220
8 | 太古冷链物流（宁波）有限公司 | 标准化推广应用 | 1260000 | 378000 | 378000
9 | 宁波阿六食品有限公司 | 冷链交接货设施 | 1135610 | 454244 | 454244 | 慈溪
10 | 慈溪市瑞丰农业投资有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 1200000 | 480000 | 642000
|  | 标准化推广应用 | 540000 | 162000
11 | 慈溪市蔬菜开发有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 4332508 | 1733003.2 | 1812723.2
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 199300 | 79720
12 | 宁波麦田农业发展有限公司 | 三头低温保鲜库建设 | 405110 | 162044 | 370716
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 521680 | 208672
13 | 浙江一恒牧业有限公司 | 冷链交接货设施建设项目 | 1268000 | 507200 | 6588800
|  | 冷冻（藏）库建设 | 12128000 | 4851200
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 1928000 | 771200
|  | 业务信息系统建设项目 | 1148000 | 459200
14 | 宁波绿澳餐饮管理有限公司 | 低温分拣加工（生产）车间 | 896100 | 358440 | 706470
|  | 业务信息系统建设项目 | 621000 | 248400
|  | 标准化推广应用项目 | 332100 | 99630
15 | 宁波佳事达食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 8231121 | 3292448.4 | 3292448.4
16 | 宁波万力食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 2022500 | 809000 | 809000
17 | 慈溪市禽联家禽有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 1576000 | 630400 | 1413670.8
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 491927 | 196770.8
|  | 冷链交接货设施建设项目 | 1050000 | 420000
|  | 标准化推广应用项目 | 555000 | 166500
18 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 4038571 | 1615428.4 | 5632302 | 大榭
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 1330000 | 532000
|  | 业务信息系统建设 | 1212184 | 484873.6
|  | 标准化推广应用 | 10000000 | 3000000
19 | 宁波顺源农业科技有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 16446700 | 6578680 | 8979680 | 奉化
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 4685900 | 1874360
|  | 业务信息系统建设 | 560000 | 224000
|  | 标准化推广应用 | 1008800 | 302640
20 | 宁波市大埠食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 12155000 | 4862000 | 8061100
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 5032800 | 2000000
|  | 冷链交接货设施 | 2251000 | 900400
|  | 业务信息系统建设 | 434000 | 173600
|  | 标准化推广应用 | 417000 | 125100
21 | 奉化市兴洋水产食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 569920 | 227968 | 904968
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 1692500 | 677000
22 | 宁波海上鲜信息技术有限公司 | 三头低温保鲜库建设 | 300000 | 120000 | 1260000
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 80000 | 32000
|  | 业务信息系统建设 | 3488000 | 1000000
|  | 标准化推广应用 | 360000 | 108000
23 | 宁波凌晨农业科技有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 630000 | 252000 | 1367100
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 1279000 | 511600
|  | 业务信息系统建设 | 1100000 | 440000
|  | 标准化推广应用 | 545000 | 163500
24 | 奉化市和源果蔬专业合作社 | 低温分拣加工（生产）车间 | 4636400 | 1854560 | 1854560
25 | 浙江川程冷链物流有限公司 | 业务信息系统建设 | 304000 | 121600 | 2836600 | 高新区
|  | 标准化推广应用 | 9050000 | 2715000
26 | 宁波三掌柜新商业有限公司 | 业务信息系统建设 | 1970000 | 788000 | 1328000
|  | 标准化推广应用 | 1800000 | 540000
27 | 宁波米氏实业有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 20800000 | 8000000 | 10200000 | 海曙
|  | 冷链交接货设施 | 5050000 | 2000000
|  | 业务信息系统建设 | 500000 | 200000
28 | 宁波玖隆生鲜冷链配送有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 10000000 | 4000000 | 7090000
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 5000000 | 2000000
|  | 业务信息系统建设 | 1000000 | 400000
|  | 标准化推广应用 | 2300000 | 690000
29 | 宁波五龙潭芽菜有限公司 | 低温分拣加工（生产）车间 | 726495.7265 | 290598.2906 | 290598.2906
30 | 宁波市江徽美食餐饮有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 2373656 | 949462.4 | 2798054.8
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 2259731 | 903892.4
|  | 业务信息系统建设 | 1560000 | 624000
|  | 标准化推广应用 | 1069000 | 320700
31 | 宁波加勒餐饮管理有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 2400000 | 960000 | 1341000
|  | 标准化推广应用 | 1270000 | 381000
32 | 宁波市海曙伍和冷冻食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 3097871 | 1239148.4 | 1704848.4
|  | 标准化推广应用项目 | 779000 | 233700
|  | 业务信息系统建设项目 | 580000 | 232000
33 | 浙江荃盛食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 1343328 | 537331.2 | 537331.2
34 | 浙江八鲜网络科技有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 2160700 | 864280 | 1574040 | 杭州湾
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 146000 | 58400
|  | 冷链交接货设施 | 1628400 | 651360
35 | 宁波杭州湾新区阿立果蔬专业合作社 | 三头低温保鲜库建设 | 523270 | 209308 | 209308
36 | 宁波雨轩农业科技股份有限公司 | 三头低温保鲜库 | 380000 | 152000 | 152000
37 | 中国宁波外轮代理有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 30000000 | 8000000 | 12450000 | 江北
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 10000000 | 2000000
|  | 冷链交接货设施 | 14375000 | 2000000
|  | 标准化推广应用 | 1500000 | 450000
38 | 宁波江北笑眯眯仓储有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 14500000 | 5800000 | 6720000
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 1000000 | 400000
|  | 冷链交接货设施 | 1300000 | 520000
39 | 宁波牛奶集团 | 标准化推广应用 | 9220000 | 2766000 | 2766000
40 | 宁波市江北鹭发水产冻品贸易有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 1825000 | 730000 | 730000
41 | 宁波三雪食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 1197126 | 478850.4 | 673250.4
|  | 标准化推广应用项目 | 648000 | 194400
42 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 低温分拣加工（生产）车间 | 5020000 | 2000000 | 2914800 | 梅山岛
|  | 冷链交接货设施 | 2287000 | 914800
43 | 宁海县国鸿肉类加工有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 4557510 | 1823004 | 3740004 | 宁海
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 1080000 | 432000
|  | 冷链交接货设施 | 1000000 | 400000
|  | 业务信息系统建设 | 350000 | 140000
|  | 标准化推广应用 | 3150000 | 945000
44 | 宁波博森农产品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 1966400 | 786560 | 926560
|  | 业务信息系统建设 | 350000 | 140000
45 | 宁海盛宁水产有限公司 | 三头低温保鲜库建设 | 90770 | 36308 | 36308
46 | 宁海县农佳汇食品配送有限公司 | 三头低温保鲜库 | 998020 | 399208 | 399208
47 | 象山聚鑫水产养殖专业合作社 | 标准化推广应用 | 3466666.6667 | 1040000 | 1040000 | 象山
48 | 宁波易家鲜商贸发展有限公司 | 标准化推广应用 | 10980000 | 3000000 | 3000000
49 | 宁波久洋水产食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 4800000 | 1920000 | 4137000
|  | 标准化推广应用项目 | 7390000 | 2217000
50 | 宁波田园牧歌农业发展有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 639921 | 255968.4 | 571928
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 789899 | 315959.6
51 | 象山海天食品有限公司 | 标准化推广应用项目 | 1811000 | 543300 | 543300
52 | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司 | 绿色环保冷冻冷藏设施项目 | 5083300 | 2033320 | 2520592 | 鄞州
|  | 业务信息系统建设 | 1218180 | 487272
53 | 宁波市鄞州区爱默隆市场管理有限公司 | 绿色环保冷冻冷藏设施项目 | 1674750 | 669900 | 669900
54 | 宁波市鄞州船埠头农产品配送有限公司 | 业务信息系统建设 | 1229560 | 491824 | 1091824
|  | 标准化推广应用 | 2000000 | 600000
55 | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 三头低温保鲜库建设 | 760000 | 304000 | 5268000
|  | 冷冻（藏）库建设 | 8190000 | 3276000
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 1790000 | 716000
|  | 冷链交接货设施 | 1010000 | 404000
|  | 业务信息系统建设 | 850000 | 340000
|  | 标准化推广应用 | 760000 | 228000
56 | 宁波市绿盛菜篮子商品配送有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 850000 | 340000 | 1736000
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 2800000 | 1120000
|  | 业务信息系统建设 | 450000 | 180000
|  | 标准化推广应用 | 320000 | 96000
57 | 宁波新江厦连锁超市有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 2530200 | 1012080 | 1444230.084
|  | 业务信息系统建设 | 855375.21 | 342150.084
|  | 标准化推广应用 | 300000 | 90000
58 | 宁波新江厦物流有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 3458950 | 1383580 | 2791300
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 2424300 | 969720
|  | 标准化推广应用项目 | 1460000 | 438000
59 | 宁波宏纬食品有限公司 | 低温分拣加工（生产）车间 | 1701600 | 680640 | 817360
|  | 业务信息系统建设 | 341800 | 136720
60 | 余姚市联海实业有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 18291900 | 7316760 | 10959360 | 余姚
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 3156500 | 1262600
|  | 冷链交接货设施 | 7457500 | 2000000
|  | 业务信息系统建设 | 350000 | 140000
|  | 标准化推广应用 | 800000 | 240000
61 | 余姚海吉星农产品批发市场有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 15000000 | 6000000 | 6000000
62 | 宁波市王绍菲食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 5549854 | 2219941.6 | 4805420 | 镇海
|  | 低温分拣加工（生产）车间 | 3005306 | 1202122.4
|  | 冷链交接货设施建设项目 | 1435200 | 574080
|  | 业务信息系统建设项目 | 1224290 | 489716
|  | 标准化推广应用项目 | 1065200 | 319560
63 | 宁波市物流协会 | 提高冷链物流从业人员素质的专业技术知识和实操技能培训项目 | 232800 | 232800 | 232800 | 市级
64 | 宁波市制冷学会 | 提高冷链物流从业人员素质的专业技术知识和实操技能培训项目 | 288000 | 288000 | 288000
65 | 宁波市商务委员会 | 业务信息系统建设（平台一期） | 9210000 | 9210000 | 15210000
|  | 业务信息系统建设（平台二期） | 6000000 | 6000000
合 计 |  |  | 519771768.8532 | 186672090.8746 | 186672090.8746
Note on C18: Erika: 企业反应只能完成70%投资，按70%测试补助额
Note on B19: Erika: 现场验收清单与实物不匹配，整改期间未补充资料
Note on C41: Erika: 调整实施方案，减少部分模块，已备案
Note on B122: Erika: 存在车辆所有权问题，推进速度较慢
Note on B124: Erika: 企业虽提供了第三方竣工造价报告，现场验收专家认为价格较高

## 明细表
附件
宁波中央财政服务业发展(冷链物流)专项资金清算明细表
单位：元
序号 | 项目期 | 区域 | 项目单位 | 项目分类 |  |  |  | 投资审定数 |  | 核定补助资金 | 补助小计 | 第一次预拨 | 第二次预拨 | 本次拨付
[5 empty] | 合并后 | 最初申报金额 | 核减原因及专家意见 |  | 占预审投资额比例 | [5 empty] | 是否通过 | 初步审定补贴额 | 待定原因
1 | 一期 | 奉化 | 宁波顺源农业科技有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 宁波顺源农业科技有限公司冷冻（藏）库建设 | 17415000 | 申报金额与实际入账发票金额存在差异，收款方与发票开具方不一致 | 16115542 | #REF! | 6578680 | 8888888 | 5064000 | 1220000 | 2604888 | 通过 | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 低温分拣加工（生产）车间 | 低温分拣加工（生产）车间 | 4985000 | 0% | 4971511 | #REF! | 1874360 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 标准化推广应用 | 标准化推广应用 | 3701100 | 0% | 795600 | #REF! | 211848 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 业务信息系统建设 | 业务信息系统建设 | 560000 | 核减开具票据明目与合约不同项目 | 521100 | #REF! | 224000 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
2 | 一期 | 奉化 | 宁波凌晨农业科技有限公司 | 低温分拣加工（生产）车间 | 宁波凌晨农业科技有限公司低温分拣加工（生产）车间 | 2631000 | 支付金额未达到70%；税金 | 1440637.1114 | #REF! | 511600 | 1318050 | 0 | 530000 | 788050 | 通过 | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 业务信息系统建设 | 业务信息系统建设 | 1194000 | 后期又重新走账，账务整改后通过 | 1066426.21 | #REF! | 440000 |  |  |  |  | 通过 | #REF! | 申报实际投资金额1,071,500.00元,其中现金支付339,195.00元，未走银行对公账户，按文件规定核减现金支付部分339,195.00元，初审实际投资金额732,305.00元，占财政核定投资1,100,000.00元的66.57%，未达到预审投资额的70%
| 一期 | 奉化 |  | 冷冻（藏）库建设 | 冷冻（藏）库建设 | 805000 | 支付金额未达到70%；税金 | 596952.3244 | #REF! | 252000 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 标准化推广应用 | 标准化推广应用 | 570000 | 现金支付和税金 | 453330.38 | #REF! | 114450 |  |  |  |  | 通过 | #REF! | 申报实际投资金额522,300.00元，其中现金支付284,900.00元，未走银行对公账户，按文件规定核减现金支付部分284,900.00元，初审实际投资金额237,400.00元，占财政核定投资545,000.00元的43.56%，未达到预审投资额的70%
3 | 一期 | 奉化 | 宁波市大埠食品有限公司 | 冷冻（藏）库建设 | 宁波市大埠食品有限公司冷冻（藏）库建设 | 12155000 | 核减一台预冷设备和税金；税金和现金支付部分 | 12346860.28 | #REF! | 4862000 | 7936000 | 3130000 | 2420000 | 2386000 | 通过 | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 低温分拣加工（生产）车间 | 低温分拣加工（生产）车间 | 5032800 | 税金和现金支付部分；申报金额和发票差异 | 5185548 | #REF! | 2000000 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 冷链交接货设施 | 冷链交接货设施 | 2251000 | 0% | 2269747.36 | #REF! | 900400 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 业务信息系统建设 | 业务信息系统建设 | 434000 | 税金 | 420486.16 | #REF! | 173600 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
4 | 一期 | 奉化 | 宁波海上鲜信息技术有限公司 | 业务信息系统建设 | 宁波海上鲜信息技术有限公司业务信息系统建设 | 3488000 |  | 3506247.42 | #REF! | 1000000 | 1228000 | 806400 | 50000 | 371600 | 通过 | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 标准化推广应用 | 标准化推广应用 | 360000 |  | 379412.68 | #REF! | 108000 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 三头低温保鲜库建设 | 三头低温保鲜库建设 | 300000 |  | 303621.94 | #REF! | 120000 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
5 | 一期 | 奉化 | 奉化市兴洋水产食品有限公司 | 低温分拣加工（生产）车间 | 奉化市兴洋水产食品有限公司低温分拣加工（生产）车间 | 3726724 | 现金支付部分核减 | 1865547.08 | #REF! | 677000 | 904968 | 0 | 630000 | 274968 | 通过 | #REF!
| 一期 | 奉化 |  | 冷冻（藏）库建设 | 冷冻（藏）库建设 | 2715110 | 0% | 656543 | #REF! | 227968 |  |  |  |  | #N/A | #REF!
6 | 二期 | 奉化 | 奉化市和源果蔬专业合作社 | 低温分拣加工（生产）车间 | 奉化市和源果蔬专业合作社低温分拣加工（生产）车间 | 5012200 | 发票是2018年11月；税金；未见发票 | 4186009.45 | #REF! | 1854560 | 1854560 | 0 | 1290000 | 564560 | 通过 | #REF! | 其中2018年11月开票200万，付款200万，未按文件规定项目时间发票和付款时间在2018年10月31日之内，核减该部分金额和税金后，初审实际投资金额1,956,100.36元，占财政核定投资4,636,400.00元的42.19%。未达到预审投资额的70%
合 计 | [7 empty] | 57081122.3958 |  | 22130466 | 22130466 | 9000400 | 6140000 | 6990066