《宁波市奉化区国民经济和社会发展

第十四个五年规划和二〇三五年远景目标

纲要》实施情况中期评估报告

宁波市奉化区发展和改革局

2023年11月

目 录

一、《纲要》指标进展评价 1

（一）分领域指标进展评价 1

（二）未达要求指标说明 3

（三）口径调整指标说明 5

二、《纲要》任务完成情况 6

（一）重大任务稳步实施 6

（二）重大平台加快打造 15

（三）重大改革推进有力 17

（四）重大项目加快推进 20

三、经验总结及问题形势分析 23

（一）《纲要》实施经验总结 23

（二）下一步需要重点关注的若干问题 27

（三）“十四五”下半程面临形势 30

四、“十四五”中后期《纲要》实施的对策建议 31

（一）强力推进创新深化，加快创新型城市建设 31

（二）筑牢产业发展根基，培育发展新动能 33

（三）加强项目统筹攻坚，完善项目招引建设机制 35

（四）持续推动城乡建设，打造魅力山海名城 36

（五）全面提升营商环境，构建改革开放新格局 37

（六）擦亮“奉有”幸福品牌，扎实推动民生优享 39

附表1 《纲要》重点指标体系完成情况表 41

附表2 宁波市“十四五”规划涉及奉化重点事项及项目 44

附表3 新增亿元以上重大项目（实施类） 47

附表4 开发边界以外项目 61

《宁波市奉化区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）是引领全区开启高质量建设现代化健康美丽新城区新征程的行动纲领。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，按照国家和省市区工作部署，对《纲要》实施情况进行中期评估。评估期限截至2023年6月。

一、《纲要》指标进展评价

《纲要》确定四大类32项主要指标（预期性指标18个、约束性指标14个），截至2023年6月总体进展顺利，5个指标提前完成、22个指标达到要求、3个指标未达要求、2个指标口径调整。（见附件1）

**提前完成：**城镇生活垃圾回收利用率、每万老年人拥有执证养老护理员数、地表水达到或好于Ⅲ类水质比例、综合行政执法事项占比、依申请政府服务办件“一网通办”率。

**未达要求：**R＆D经费支出占GDP比重、数字经济核心产业增加值占GDP比重、常住人口城镇化率。

**口径调整：**森林覆盖率、人均体育场地面积。

（一）分领域指标进展评价

**1. 质效提升领域。**共涉及7项指标。地区生产总值连续攀升3个百亿台阶，2022年地区生产总值达到907亿元，2023年上半年达到454.2亿元，全年冲刺千亿大关。全员劳动生产率显著提升，2022年达到26.4万元/人，较2020年累计增加8.7万元/人，位居全市前列。对外贸易承压前行，2022年货物和服务贸易总额305亿元、实际利用外资1.2亿美元。人才资源总量实现跨越突破，2023年上半年突破20万人。规上工业企业营业收入利润率受疫情及市场供需影响明显，2023年上半年达到7%，基本达到规划要求。

**2. 结构优化领域。**共涉及5项指标，其中2项指标进度滞后、3项指标基本达到要求。创新技术产业发展势头较好，2022年高新技术产业增加值占规上增加值比重28.1%。现代服务业发展稳步提升，2022年现代服务业增加值占服务业增加值比重为34.3%，较2020年提高4.3个百分点。创新投入连年加大，2022年R&D经费支出占GDP比重2.26%，但受制于产业结构影响，全市排名靠后。数字经济发展有待提升，2022年数字经济核心产业增加值占GDP比重为4.5%，低于全市平均。

**3. 绿色发展领域。**共涉及9项指标，其中1项指标口径调整。生态环境治理成效显著，2022年地表水达到或好于Ⅲ类水质比例达到100%、空气质量优良天数比率达到92.9%、万元GDP用水量降幅达到26.06%、城镇生活垃圾回收利用率达到70%，均达到市级考核要求。节能减排持续发力，2022年单位GDP能耗降幅达到0.71%、2023年上半年达到5.1%，能耗强度绝对值远低于全市平均水平。

**4. 协调共享领域。**共涉及11项指标，其中1项指标进度滞后、1项指标口径调整。公共服务扩容提质，截至2023年6月底，每万老年人拥有执证养老护理员数达到30人、每千人拥有3岁以下婴幼儿照护设施托位数3.89个，达到全市平均水平。居民收入稳步增长，2023年上半年城镇新增就业人数4.55万人，居民人均可支配收入增幅连续两年全市第一。社会治理成效明显，今年上半年，综合行政执法事项占比达25%、依申请政府服务办件“一网通办”率达到99.73%，提前完成规划目标。

（二）未达要求指标说明

**1. R&D经费支出占GDP比重。**2022年全区R&D经费支出20.5亿元，占GDP比重为2.26%；2023年全年预计占比约为2.3%。预计“十四五”期末达到3%，完成《纲要》提出的3.6%目标难度较大。**存在问题及原因分析**：一是中烟影响，中烟增加值占全区GDP总量四分之一，但研发投入仅占全区研发总量的1.5%，对全区研发投入的贡献占比较低；二是经济形势影响，市场环境和经济形势下行，部分重点企业产值下滑，创新投入的风险和压力进一步增强，部分企业研发投入信心不足，存在“不想投、不敢投”的现象；三是产业结构待优化，全区纺织服装、铸造等传统加工型企业占比仍然不低，全区723家规上企业中40%的企业无研发投入，一定程度上拉低了全区研发支出。**下步举措**：落实国家和省鼓励企业研发政策，进一步提高对高企认定和企业研发投入的奖补力度，引导企业加大科技创新投入；持续开展入企服务，加强无研发企业的诊断与辅导，有针对性解决企业困难，调动企业科研投入积极性；完善高新技术企业梯度培育库，深入企业开展高新技术企业培育指导服务。

**2. 常住人口城镇化率。**2022年常住人口城镇化率为61.2%，2020—2022年年均增长2.1个百分点，未达到年均2.6个百分点的目标。预计“十四五”期末达到65%，与《纲要》提出的70%目标存在较大差距。**存在问题及原因分析：**一是外来人口导入存在困难，受制于奉化城市建设能级及区位条件等因素影响，即便拥有全大市最优惠的人才政策，外来人口在奉落户的体量仍然相对较少；二是得益于共同富裕、乡村振兴等战略深入推进，农村居民增收渠道不断拓宽，城乡居民收入倍差全市最小，农民进城落户动力不足。**下步举措：**着力完善农业转移人口市民化配套政策体系，推动落实常住地提供基本公共服务制度，聚焦外来人口关注的医疗、教育、住房等基本公共服务，按照常住人口配置布局，如积极扩大公办学位资源，落实以居住证为主要依据的随迁子女入学政策；切实维护进城落户农民的合法权益，依法保障进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，让农业转移人口“愿落户”。

**3. 数字经济核心产业增加值占GDP比重。**2022年全区数字经济核心产业增加值41亿元，占GDP比重为4.5%，相较于2020年，两年累计仅提高1.1个百分点。预计“十四五”期末达到9%，与《纲要》提出的11%目标还有一定差距。**存在问题及原因分析：**一是数字经济核心产业标准认定调整。国家统计局于2021年5月14日发布《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，对数字经济核心产业范围进行了调整，剔除了新能源电池、微型伺服电机两个门类，相较于《纲要》设置目标时的核定方法，核心产业门类收缩，导致目标更难达成。二是核心产业整体规模偏小。奉化区以气动、汽配等传统产业为主，2022年数字经济核心制造业和服务业仅占全区规上制造业、服务业营收的12%；现有的核心数字龙头企业、重点行业产值下降明显，如磁性材料行业上半年产值下降30%，拉低行业产值增速6个百分点。**下步举措：**以科创平台促进数字经济核心产业集聚发展，完善“众创空间+孵化器+加速器+产业园”孵化链条，加快推进数字渔业产业园、波导卫星通信科创园等平台建设；积极引培数字经济产业集群，及时梳理重点数字企业、创新平台、招商引资等项目清单，加强潜在项目对接服务；加紧布局面向未来的数字核心产业新业态，加大对数字技术产业研发和应用的补助力度，对符合条件的数字产业项目给予一定的资源倾斜。

（三）口径调整指标说明

**1. 森林覆盖率。**造成森林覆盖率指标大幅变动主要有两方面原因。一是国土面积调整。森林覆盖率是指森林面积占土地总面积的比率。森林资源调查与国土“三调”融合之前，奉化区森林资源监测采用的土地总面积为185.6万亩，而融合以后采用的是“国土三调”面积191.7万亩。同等森林面积情况下，土地总面积增加造成森林覆盖率下降。二是统计口径变化。2022年省林业局公布奉化区国家口径森林覆盖率为58.48%、浙江省口径森林覆盖率为64.95%，2023年开始统一以国家口径公布森林覆盖率。奉化区2025年森林覆盖率目标值调整为58.48%（原目标值为65.04%）。因计算森林覆盖率的主要参数、统计口径发生重大变化，已难以按原规划目标进行准确评估。

**2. 人均体育场地面积。**2020年《纲要》编制时，按当年常住人口计算，人均面积为4.37平方米。2020年11月七普启动后人口基数调整，该指标于2021年底核算后降至3.96平方米，此后均按七普调整后的口径计算人均场地面积，前后口径差距较大，难以科学对比评估。

二、《纲要》任务完成情况

“十四五”以来，面对复杂严峻的外部形势和新冠疫情严重冲击，围绕建设现代化滨海大都市健康美丽新城区的总体目标，全区上下克难攻坚、积极应对，坚持“跨越发展、二轮攀高”，在“新奉化”的蓝图上续写追赶跨越的奋斗篇章，2022年奉化区在全国综合实力百强区排名上升至第70位，经济总量全省排名上升至第29位。

（一）重大任务稳步实施

**1. 综合经济实力再度提升，产业增量提质成效明显**

“十四五”以来，坚持把实体经济作为提升奉化实力的着力点，坚持“上规模”“高质量”导向，持续提升产业现代化水平，切实增强经济发展的竞争力。**工业发展稳中见韧。**工业实力显著增强，全区规上工业总产值由2020年的760.5亿元增长到2022年的935.6亿元，年均增长11%。产业结构持续优化，“8100”产业实现工业总产值523.9亿元，关键基础件（气动元件）、电子信息和汽车零部件等3个产业产值突破百亿元。主体队伍不断壮大，利安科技上市过会，新增国家级专精特新“小巨人”企业21家、亿元以上企业25家、规上工业企业近200家。数字经济持续发力，引育纬创能、云弧科技、百俊智造、帕瓦莱斯等数字经济核心企业，奥迪斯丹“5G+工业互联网”项目荣获2023年GSMA国际“5G智能制造挑战奖”，麦博韦尔获评市级“未来工厂”项目，数字海洋（渔业）产业园竣工投用。**服务业发展势头明显。**区服务业发展中心挂牌成立，制定印发《奉化区服务业高质量跨越式发展三年行动方案》，构建“555”现代服务新体系，2023年上半年，实现服务业增加值168.1亿元、同比增长7.5%。现代服务业发展稳步提质，宁波农副产品物流中心二期全面建成、入选国家骨干冷链物流基地建设名单，斯正高端咨询、国贸数字科技等一批企业落地建设。全域旅游持续深化，佛教五大名山影响力持续提升，应梦里、“溪口之夜”等网红打卡地开门迎客，植物园等旅游目的地扎实推进，奉化区荣登省十周年文旅发展区总评榜；2023年上半年，全区接待游客879.8万人次、同比增长29.9%。**农业高质量发展持续向好。**粮功区整治优化全面完成，星光、农商、“剡水田园”三大粮油万亩方建设稳步推进，松岙镇千亩方等项目建成投用，粮食播种面积达到18万亩，自给率保持在60%以上。农业改革试点加快推进，获评国家级渔船限额捕捞试点，乡村振兴建设获省政府督查激励，列入省农作物秸秆全量化利用试点，获批省级现代农业园区1个、国家特色农业强镇1个，宁波市级战略性蔬菜保供基地成功入选省级农业“标准地”改革试点名单。农业品牌创建持续发力，奉化水蜜桃、奉化曲毫获评中国国家地理标志产品。

**2. 创新驱动不断深化，青创奉化活力持续迸发**

“十四五”以来，以首位战略标准推进人才强区、创新强区建设，聚力打造人才聚集洼地、创新创业高地、科创生态福地。**人才强区亮点纷呈。**领军人才跨越发展，自主培养入选国家级、省级人才计划专家数实现翻番，两院院士领衔项目实现零的突破。人才新政3.0版发布实施，推动全区新增各类人才4.86万人，新增博士144人、硕士1286人，高校毕业生2.58万人，人才总量突破20万。技能人才加快培育，技能人才占比达到40%，位列全市前列；“十四五”以来累计培育省、市新时代工匠129名，奉化工匠代言人蒋昕桦夺得世界技能大赛金牌。**创新主体加速培育。**新增高新技术企业132家、省级科技型中小企业500家、“小而美”苗子36家，分别累计达到375家、1420家和75家。力品格等5家企业获评省级企业研究院，海上鲜信息技术加快港股上市进程，源海博创等5家企业获得宁波市级重大专项立项，霍科电器、坚锋科技获评省、市“专精特新”中小企业。**创新平台加快建设。**3号青创大走廊建设高水平推进，“茗山智谷”创新综合体加快建设运营，锋成、瑞凌、麦博韦尔、海上鲜等一批产业技术研究院建成投用，凤麓新材料加速器获评省级科技企业孵化器，浙江省首家省级退役军人创业创新园落地奉化，全区累计拥有市级以上众创空间孵化器11家。**创新成果取得突破。**科技创新协同发力，申报实施市级重大科技专项10项，区产业链关键核心技术难题揭榜挂帅项目32项。“十四五”以来，全区共有4家企业获评中国创新创业大赛全国赛优秀企业，15家企业获得中国创新创业大赛宁波赛区各类奖项。科技成果转化进展良好，在奉化区成立市知识产权交易服务中心，工信部关键零部件创新成果产业化服务平台落地运行，“十四五”以来全区累计实现技术交易额35.6亿元。

**3. 内扩外拓有效联动，“双循环”格局加速融入**

“十四五”以来，主动融入“双循环”新发展格局，坚持有效市场和有为政府互促共进，打造形成一批扩内需、促开放的标志性成果。**有效投资精准扩大。**重大项目“1245”推进机制获汤飞帆市长批示肯定，滚动充实“投产一批、开工一批、储备一批”产业投资项目库，2021—2022年完成固定资产投资843.2亿元，其中2022年总量居全市第四、增速居全市第三。**消费市场恢复向好。**2023年上半年，全区社会消费品零售总额和居民人均消费支出分别同比增长13.7%和7.6%，增速均居全市第一。消费新热点持续培育，改造提升溪口景区武岭路步行街，投资搭建《梦里溪口》大型山水实景光影秀，打造万达广场星光夜市、奉达夜市、“棒集”文化夜市、蜜桃啤酒节等夜间消费场景。大力开展促消费攻坚行动，先后发放9轮消费券，惠及70万以上人次。**“引进来、走出去”双向发力。**产业地图、招商地图正式启用，2022年新引进亿元以上项目36个、十亿元以上项目4个，腾讯云启产业基地（宁波）、网易有道宁波区域中心、百度飞桨人工智能产业赋能中心、达闼机器人、物产新能源汽车配件大宗贸易中心等一批优质项目签约落地。内贸外贸协同推进，奉化区内外贸一体化改革试点产业基地（服装）列入浙江省改革试点，新邦科技列入浙江省第四批内外贸一体化“领跑者”企业，2023年上半年，全区出口额119.2亿元，同比增长2.1%，跨境电商交易额同比增长28%。**长三角区域一体合作持续加深。**浙江省中医院与奉化区中医医院、复旦大学附属妇产科医院与奉化区妇幼保健院加快合作共建，国科大附属肿瘤医院（省肿瘤医院）宁波院区揭牌开诊，浙师大附属奉化实验学校正式揭牌，成立“奉嵊新”旅游推广联盟。

**4. 城乡融合加快提升，美丽宜居风韵彰显**

“十四五”以来，统筹推进城镇“美丽单元”做精，农村“美丽面貌”做特，城乡“美丽链条”做优，城乡融合“精致美”加速显现。**交通格局不断优化**。抢抓宁波枢纽建设历史机遇，扎实推进甬金铁路新建、甬台温改扩建、奉化站改扩建等重大交通项目，宁波南部交通枢纽布局持续优化。加速同城一体化融入，启动宁波大道、东海大道奉化段以及奉化大道等快速路工程，加快S203、S310、S312等国省道建设，同城“半小时通勤圈”基本建成。**城市品质持续提升。**主动承接区域性功能项目，市第一医院方桥院区、浙江药科职业大学、宁职院一期正式投用，市公共卫生临床中心、宁职院二期加快建设，宁大医学部方桥校区落地批复。以全域国土空间整治为牵引，着力推进宁南田园城市和西坞—岳林省级跨乡镇整治试点，打造“万亩方”2个、“千亩方”8个；加快中信云谷、白杜循环经济产业园等一批产业园改造提升，全域土地综合整治获省级督查激励。**镇村风貌加速蝶变。**一体推进城市拆迁和农房改造，“十四五”以来完成城市拆迁820万方，农房拆旧3854亩、建新2480亩。乡村道路不断升级，“四季缤纷”“桃花盛开”入围省级精品线路，名山风景线、明山剡水风景线获宁波最美精品线路称号，尚界线获评宁波“十大美丽农村路”，成功创建全国“四好农村路”示范区。乡村创建成效显著，滕头、青云等4个村创成省级未来乡村，长岭、缪家等5个村入选省级美丽乡村特色精品村，鹊岙、东姜坑村获评省级美丽宜居示范优秀村庄，鸣雁、东岙、上白村获评省级“一村万树”示范村，青云村入选全省首批金3A景区村培育名单，累计获评省推动农民农村共同富裕成绩突出集体等省级以上荣誉22项。

1. **公共服务持续优化，共同富裕品质升级**

全面启动新一轮高质量民生同城化行动，推进服务高质量和待遇同城化，全面提升公共服务供给质量。**共富业态加速提振。**积极探索镇村联动、村村合作、村企协作新路径，深化群英（群团）绘共富、共富工坊、共富方舱等带富模式，形成滕头“康美常青”党建联建、金溪五村共富示范带、“甬荟聚”社企党建联盟等标志性成果，“亲爱的玛丽”直播基地被评为全省首批百家电商直播式“共富工坊”典型案例；2023年上半年城乡居民收入增速全市第一、城乡倍差降至1.59。稳就业保民生有效推动，人力资源服务产业园正式启用，滨海、方桥、溪口零工市场成立运行，2022年新增城镇就业1.9万人，城镇登记失业率保持1.84%的低水平。“扩中”“提低”改革扎实推进，强村公司实现12个镇（街道）全覆盖，全区集体经济总收入50万元以下、经营性收入30万元以下行政村“双清零”，低收入农户收入增长15%。**教育事业稳步发展。**学前教育扩容提质，公办托幼一体化试点持续深化，新增公办幼儿园10所，公办幼儿园在园幼儿占比达到57%，“全国学前教育普及普惠区创建”初步通过省级评估。义务教育加快布局，上师大附属宁波实验学校、浙师大附中、杭师大附属凤鸣未来学校、溪口中心小学等一批重点项目开花结果，5所学校实践案例入选浙江省“双减”优秀实践案例，“全国义务教育优质均衡发展区”通过省级评估。职业教育品质改善，市校企共建紧缺专业1个，获评省级示范基地2项，获评宁波市中职学校第一批职业体验基地创建优秀名单和优秀职业体验项目1个。“**健康奉化”大步迈进。**重点学科加快建设，区人民医院心血管病学科、区中医医院中西医结合呼吸病学科获宁波市县共建学科宁波市重点学科，区人民医院妇科、消化内科等一批重点专科获宁波市县级临床重点专科。“三医联动”“六医统筹”集成改革不断强化，积极打造医共体奉化模式。中医药事业加快发展，引入8个省级以上名中医工作室，搭建“家门口”的省城“名中医诊疗中心”。**文体发展持续升温。**文明创建积极进取，国家级新时代文明实践中心建设试点深入推进，“青鸟探巢”“奉邑十礼”入选省域文明新实践案例，蒋家池头村获评全国最美志愿服务社区。文化事业蓬勃发展，入选省首批地名文化服务与文化建设试点区、省持续深化婚俗改革重点推进区、省文化传承生态保护区；区博物馆荣膺全国博物馆十大陈列展览精品奖，联合出品电视剧《问天》荣获全国“五个一工程”奖。体育事业大力布局，浪漫“桃花马”获评国家田协铜牌赛事、最美赛道特色赛事，落户赛艇、皮划艇国家队训练基地，全力打造国家级水上运动基地，以榜首成绩获评省竞技体育突出贡献奖，入选省首批体育现代化区。

1. **绿色发展优势厚植，生态名片持续擦亮**

“十四五”以来，为完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作，加快打通“绿水青山就是金山银山”的转化通道，协同打好蓝天、碧水、净土、清废、降碳五大战役，让绿色成为美丽奉化最靓丽的标识、最鲜明的底色。**绿色发展稳步见效。**严格遏制“两高”项目盲目发展，区医疗健康综合体、宁波湾文体中心等50个项目达到二星级绿色建筑标准，新增绿色产品认证证书4张、绿色产品认证企业3家，持续保持“无煤”区域成效。**生态建设加快提级。**打造明山剡水、云上连山等“精特亮”项目，获评“中国最美绿水青山生态名城”。全国首个生态环境教育特色镇试点项目落户大堰镇，畅通“两山”路径转化机制，成为奉化生态文化建设的“金名片”之一。**生态治理成效明显。**严格落实蓝天行动，细颗粒物PM2.5、臭氧浓度、空气质量优良天数比例等三项指标位居全市前列。深入实施碧水行动，仁湖、剡江、县江、东江等4条河湖被评为省级美丽河湖，15个县控以上断面地表水优良率、地表水环境功能区达标率、饮用水水源地水质达标率常年保持100%，农村生活污水治理相关经验做法成为全国基层改革创新优秀案例，成功获省“大禹鼎”金鼎。“无废城市”加快创建，获评省级四星级“无废城市”荣誉称号。

1. **整体智治水平提升，高效协同治理体系逐步构建**

“十四五”以来，社会治理体制机制不断完善，治理现代化与人的现代化同步推进，法治奉化、平安奉化基础不断夯实，基本构建了共建共治共享的社会治理格局。**区域社会治理现代化水平提升。**社会治理中心挂牌运行，镇街全域实施“一支队伍管执法”，“县乡一体、条抓块统”高效协同治理格局基本建成。全国工会参与劳动争议多元化解工作研讨会在奉召开，通过构建具有奉化辨识度的“360”劳动争议多元化解模式，持续深入开展劳动纠纷源头治理、诉前化解，切实维护职工合法权益。积极开展“基层治理提升年”活动，探索“一核统领、两庭共治、三级联动、四个闭环”的“1234”基层矛调模式，成功实现矛盾纠纷一成化解在区级、三成化解在镇街、六成化解在村社和网格的“136”工作格局，建成村级道德庭319个，覆盖率99.07%；建成镇级道德庭12个，覆盖率100%。下足功夫保障食品安全，通过省食品安全示范区创建评审。**法治奉化、平安奉化建设持续深化。**严厉打击电信网络诈骗、跨境网络赌博，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全区刑事案件立案数、治安案件受理数分别较“十三五”同期下降11.98%和45.85%，捧回“一星平安金鼎”，区公安分局获评全省平安护航建党100周年成绩突出集体、省级平安护航党的二十大成绩突出集体，大桥派出所荣获全国优秀公安基层单位。民主法治不断深化，金峨村获评全国民主法治示范村。打赢安全生产综合治理三年行动收官战，完成应急消防管理所更名挂牌，基本实现基层治理镇（街道）、社区（村）、网格“一盘棋”。应急能力不断增强，成功应对“轩岚诺”“梅花”台风和高温干旱等自然灾害，稳妥处置“5.01”等突发疫情。

（二）重大平台加快打造

**1. 宁南新城产城融合标杆初步树立**

深入推进板块开发提升产业功能，紧抓宁波枢纽启动建设契机，着力推动宁南产业园、宁波生命科学城、中交未来城三大开发板块一体化发展，成功获评省现代服务业创新发展区。宁南产业园建成智能家居产业园、智慧物流产业园等园中园，10个项目投入运营，2022年园区总营收约35亿元；宁波生命科学城引进落地奉盛健康医养中心、金茂商业酒店综合体等7个产业项目；中交未来城引进中交壹里科创云廊、宁波·上海产业转移双创示范基地、联东U谷·宁波中交科技产业园等5个产业项目平台载体。加快完善城市公共服务功能，宁波市第一医院方桥院区、上海师范附属宁波实验学校等标志性项目建成运行，宁波市公共卫生临床中心建设过半，累计建成汇诚路、儒江路等27条交通主次干道，累计建成“桂苑”“紫薇苑”等安置小区5个。

**2. 宁波湾区域滨海会客厅形象基本显现**

宁波湾区域成功列入宁波市“十四五”城乡建设发展重点建设板块。标志性平台加快打造，宁波湾省级旅游度假区正式获批，2022年累计接待游客超50万人次；现代化综合性渔港经济区深入建设，海洋强省签约项目奉化数字渔港经济区——长三角互联网水产商贸中心成功落户，总投资14亿元。文体旅游功能显著提升，“宁波湾·奉化玩”品牌IP影响力持续提升，“宁波湾海上嘉年华”“天妃湖福文化节”两大特色品牌活动培树确立，中国皮划艇协会总部基地和国家训练中心成功落户，“中国铁人三项小勇士赛”“中国家庭帆船赛”“第六届中国大学生赛艇锦标赛”等重大赛事顺利承办。标志性项目加快建设，滨海再生水厂建成运行，欢乐滨海综合体、宁波湾文体中心、宁波湾游客服务中心、宁波通源医院等一批重大项目加快推进。

**3. 溪口雪窦山名山文旅融合地标矗立彰显**

加快构建大名山发展格局，“一核一带两组团”名山格局基本形成，弥勒圣坛、永平寺、资福寺、浙江佛学院等名山建设项目建成投用，法华寺、东翠寺、瀑布院等寺院加快建设，截至2022年底名山建设主题项目投资超27亿元。开辟文旅开发新局面，“雪窦名山、溪口名镇”加快重塑，连续举办15届弥勒文化节，徐凫岩“玻璃栈道”“飞拉达”、商量岗“高山滑雪”“森林露营”等项目相继运营，应梦里、梦在武岭、杜鹃谷、蒋氏民国文化中心等新项目陆续开放，雪窦山和岩头村成功创建宁波市首批民宿产业集聚区，雪窦山景区成功获评全省首批“醉美景区”。着力打造品质古镇，加快古镇更新改造和新城建设，累计完成镇区拆迁97.42万平方米，基本建成大爱书院、武岭悦府、溪山华庭等人居项目，整体提升中兴路、武岭东路等主干道路风貌，镇域范围内路网、水网、地下综合管网加快建设。

**4. 奉化经济开发区产业引擎作用加速凸显**

加快开发区整合提升，滨海新区、尚桥园区、白杜循环经济园区、奉化区创新中心“三区一中心”建设全面推进，2022年实现规上工业总产值95.4亿元。加大主体提级培育，安睦、博龙、金洪胜等入选全国瞪羚企业名单，哈雷、百琪达、吉田等列入省隐形冠军培育名单，怡诺宁波科创园、易达科创城、万洋众创城、慧芯时尚小微园获省级小微园称号，成功列入新能源汽车产业链省“链长制”试点。招商引资成效明显，聚焦高端装备制造、新能源汽车及零部件制造、新材料等主导产业，近三年共引进弗迪电池、亿纬锂能、帕瓦莱斯、达闼机器人等优质项目49个，奉化经济开发区滨海高端装备制造产业园项目竣工投用，兰生智能制造产业园项目建成交付、引进企业44家。

（三）重大改革推进有力

“十四五”以来，坚持有效市场和有为政府互促互进，紧紧围绕“抓重点、争试点、创亮点”，深入推进党建引领、现代政府等六大领域，打造了一批标志性的重大改革成果。

**1. 改革能级加快跃升**

重大项目征迁司法确认改革经验做法相关信息获最高人民法院院长批示肯定。新增全国广播电视基本公共服务县级标准化试点、全国市场监管数字化试验区建设的地方试点等省级以上改革试点20个，“护校安园”等被评为省级最佳应用。全面深化改革工作考核获得省市双优。

**2. 数字化改革亮点突出**

着力夯实“平台+大脑”底座，一体化智能化公共数据平台不断完善，归集全区42个部门、56个系统、1534张数据表、1.6亿条数据，获2022年全市数据质量奖，校园安全专题库和基础地址专题库入选2022年全市数据资源体系领域优秀案例；渔业、水蜜桃等产业大脑建设加速推进，渔业产业大脑部分场景在8个省市、41个渔港站点、4万余艘渔船推广应用。着力打造“项目+应用”重大成果，“限额捕捞”获国家级改革试点，“浙里甬惠渔”“浙址通享（数字门牌）”“农省心”获评省级数字化改革优秀应用，“文旅信用通”“智慧步道”等列入省级试点应用，党内组织生活应用系统在全省推广使用。

**3. 营商环境改革保持前列**

优化政务环境建设，“互联网+政务服务”“最多跑一次”提质扩面，全省首创惠企、人才政策兑现“一键通”平台，民生事项100%实现“网上办、掌上办”，企业开办登记实现“一窗受理”“一日办结”。全面推进“一件事”改革，企业开办、证照联办等13项企业“一件事”，以及出生、入园、入学等23项个人“一件事”落地实施，基本实现民生事项“一事联办”。推动“双随机、一公开”市场监管提质扩面，有效落实“进一次门、查多项事”。加强信用体系建设，“信用+行业监管”成效明显，成为全省唯一入选国家文化和旅游市场信用经济发展试点地区。完善组织建设，成立奉化区营商环境投诉监督中心，创新“1+3+X”组织运行模式，实现涉企投诉监督“一站式”处理。环评第三方市场增值式治理改革被评为全省微改革项目。

**4. 要素市场化改革稳步推进**

提升土地资源配置效能，深入推进全域国土空间整治试点，实施闲置农房整治，节约集约建设用地1204亩，盘活农地面积347亩；深化“亩均论英雄”改革，规上工业企业亩均增加值达到306万元/亩，经济开发区荣获全省年度亩均效益领跑者称号。提升金融服务实体经济能力，国家普惠金融改革试验区建设持续深化，全省首创5000万元财政小微企业贷款贴息项目落地实施并获省领导批示表扬，甬山基金（母基金）组建完成、全区基金规模累计达39.6亿元；“凤凰行动”大力实施，新增上市过会1家、股改5家、纳入培育库36家。加快培育数据要素市场，组建区大数据投资发展有限公司，“共享冷库”获2022年全市数据开放创新应用大赛“扩中提低”赛道三等奖。

**5. 国资国企改革走深走实**

整合优化国资国企布局，组建完成农商集团、水务集团、文旅集团，混合所有制改革积极推进，全区40%的国有企业通过参股、合资等方式与非公资本实现混改。加快国企市场化经营转型，经营业务开发步伐显著加快，2022年区属国企营业收入、资产总额分别同比增长86.4%和18.5%。完善国资监管体制机制，经营性国有资产统一监管、分类监管加大实施推进。积极优化公司治理，管理层市场化选聘和薪酬市场化有序推进。

**6. 区域协同开发机制加快创新**

创新开发区（园区）管理体制机制，平台园区大会战全面实施，小微企业园绩效评价和星级评定年度评价制度全面推行，改造提升14个旧工业园区改造和小微园区，“一区、五园、多微”的工业平台格局基本形成。创新区域协同发展机制，深度融入长三角科技创新共同体，创新推出“双飞地”模式，推进上海、杭州“科创飞地”项目招引、企业入驻和孵化培育，与杭州“飞地”合作共建茗山科创中心。

**7. 行政执法体制改革加快推进**

构建“大综合一体化”高效执法体系，1618项行政处罚事项纳入综合执法，探索形成“1+8”执法架构，85%以上执法力量下沉到镇（街道）。全面推行“综合查一次”，全区累计建立跨部门跨领域“综合查一次”监管检查事项76个。首创“共治检察室”机制，相关经验做法得到宁波市主要领导批示肯定。纵深推进溪口镇综合行政执法改革列入省级试点，“镇队合一”模式全省首创。

（四）重大项目加快推进

“十四五”期间全区共安排重大建设项目（含预备类和实施类）343个，总投资约3038亿元，“十四五”计划投资1845亿元。截至2023年6月，共实施项目275个，完成投资709.1亿元，其中已完工85个，完成投资234.9亿元，在建项目190个，完成投资474.2亿元。取消实施项目26个，涉及“十四五”投资150.7亿元。总投资调整项目49个，涉及减少“十四五”投资145.7亿元。

**科技创新领域，**共计安排科创平台和高水平研发平台等重大建设项目11项，“十四五”计划投资58亿元。截至2023年6月，科技创新领域共实施项目8个，实际完成投资16.7 亿元。宁波瑞凌总部及研究院、先进能源材料研发中心一期、瑞峰研发及总部中心项目建成投用，中交智慧城项目（一期）基本完工。

**现代产业领域，**共计安排重大建设项目113项，“十四五”计划投资467亿元。截至2023年6月，产业发展领域共实施项目85个，实际完成投资189.1亿元，新增实施项目9个，完成投资13亿元。合并后，共实施项目94个，完成投资202.1亿元。亚德客新增年产600万套精密气动元件扩建项目完工，万洋众创城、弥勒圣坛、金海路客运中心地块商业办公项目（宝龙广场）等一批项目建成投用。

**交通设施领域，**共计安排重大建设项目45项，“十四五”计划投资257亿元。截至2023年6月，交通工程领域共实施项目35个，实际完成投资91.7亿元，新增实施项目2个，完成投资6.3亿元。合并后，共实施项目37个，完成投资98亿元。S203省道奉化白杜至金峨段公路工程、奉化四明路（南山北路—四明隧道）路面拓宽改造工程等一批项目完工。

**生态环保领域，**共计安排重大建设项目32项，“十四五”计划投资131亿元。截至2023年6月，生态环保领域共实施项目23个，实际完成投资56.1亿元，新增实施项目1个，完成投资1.2亿元。合并后，共实施项目24个，完成投资57.3亿元。甬江防洪东江剡江奉化段堤防整治工程二期、亭下灌区三干渠（倪家碶河）整治工程、宁波市奉化江上游奉化平原方桥片治涝工程二期（儒江河一期）等一批项目建成完工。

**公共服务领域，**共计安排重大建设项目142项，“十四五”计划投资932亿元。截至2023年6月，公共服务领域共实施项目111个，实际完成投资333.3亿元，新增实施项目1个，完成投资1.8亿元。合并后，共实施项目112个，完成投资335.1亿元。金钟、南溪、青云等未来社区已完成创建，集散中心北侧安置房项目、宁波城市职业技术学院奉化校区、宁波市第一医院异地建设（一期）等一批项目竣工。

表2-1 “十四五”重大项目情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目类别** | **“十四五”规划** | **截至2023年6月****完成情况** | **预计“十四五”****规划期末** |
|  | **实施项目数** | **计划投资额** | **实际实施项目数** | **完成投资额** | **实施项目数** | **完成投资额** |
| **一、科技创新** | 11 | 58.0 | 8 | 16.7 | 11 | 40.7 |
| **二、现代产业** | 113 | 467.0 | 85 | 189.1 | 96 | 393.0 |
| **三、交通设施** | 45 | 257.0 | 35 | 91.7 | 41 | 238.3 |
| **四、生态环保** | 32 | 131.0 | 23 | 56.1 | 26 | 138.5 |
| **五、公共服务** | 142 | 932.0 | 111 | 333.3 | 127 | 738.2 |
| **小计** | 343 | 1845.0 | 262 | 686.8 | 301 | 1548.6 |
| 新增项目 | — | — | 13 | 22.3 | 82 | 231.5 |
| 合计 | 343 | 1845 | 275 | 709.1 | 383 | 1780.1 |

预计到2025年底，共计实施项目383个，计划完成投资1780.1亿元，其中新增实施类项目82个，“十四五”计划投资231.5亿元。

|  |
| --- |
| 专栏 “十四五”新增新开工重点项目 |
| **科技创新领域**：新增项目1个，为奉化龙潭科研项目，“十四五”计划投资2亿元。**现代产业领域**：新增项目24个，“十四五”计划投资66.9亿元，主要包括奉化区南山信创源项目、奉化滨海片区产城融合项目、生命健康产业园项目等。**交通设施领域**：新增项目28个，“十四五”计划投资61.9亿元，主要包括奉化四明路（锦奉大道至机场南路）快速化改造工程、天妃大道桥梁段项目等。**生态环保领域**：新增项目6个，“十四五”计划投资28.3亿元，主要包括奉化主城区生态廊道工程、裘村150MW渔光互补分布式光伏项目等。**公共设施领域**：新增项目10个，“十四五”计划投资18.6亿元，主要包括职教中心迁建工程、示范片区居民点梳理式改造、宁波市奉化区西部公益性墓地建设项目等。 |

部分项目处于开发边界外，项目清单详见附表4。

三、经验总结及问题形势分析

（一）《纲要》实施经验总结

两年多来的实施情况表明，《纲要》所确定的发展思路、发展目标、重点任务符合区情和发展实际，特别是将现代化滨海大都市健康美丽新城区作为“十四五”期间总引领的把握是准确的，具有较强的预见性、前瞻性和指导性。同时，在实施过程中也形成了发展经验和规律认识，相关做法及经验总结如下。

**坚持一张蓝图绘到底，在发展中推动区域功能定位迭代升级。**“十四五”以来，奉化区在准确把握“新城区”所处历史方位基础上，坚持“健康美丽”这一城市中长期功能定位不动摇，持续丰富“现代化”新内涵，在“全域美丽”的底色上续写“健康”篇章，推动高质量发展与高品质生活互促共进，高颜值城市与高效能治理形神兼备，高昂奋斗与高获得感相得益彰。奉化区健康指数持续提升，连续4年获评健康浙江考核优秀等次。平台支撑更加有力，宁南新城以生命健康服务方向成功入选省第二批现代服务业创新发展区，为宁波市唯一医养消费服务集聚区、市区两级生命科学重点产业平台。健康产业加快培育，研究出台《关于加快推进生物医药产业发展的若干意见》，加大主导产业扶持力度；MAH药品上市许可持证总部项目等一批头部企业和前沿学科项目落地，积极打造“医学研”产业闭环，产业集聚效应初现。医学高峰建设推进有力，市第一医院方桥院区建成投用，市公共卫生临床中心加快建设；区中医院迁建工程完工并投用，区人民医院迁建工程有序推进。省地共建取得突破，区人民医院挂牌省肿瘤医院宁波院区，省中医院奉化分院、省中医院奉化中医诊疗中心正式成立，区妇幼保健院与上海红房子妇产科医院签署合作协议，推动共建“3+1”妇产科医学中心，实现群众“家门口”享受省级名院名医诊疗服务。一批重大工程项目加快布局，一系列工作成效亮点频出，使得奉化在全市大局中的“健康”特色与功能持续彰显。经验表明，“政贵有恒，治须有常”，许多工作是牵一发而动全身的系统工程，需要锲而不舍、一以贯之才能实现，久久为功方可善作善成。

**坚持全面打好“青创牌”，打造具有强大吸引力的人才之城。**奉化区具有较好的生态优势、成本优势和区位优势，是广大青年梦想的启航之地、创业的理想之城、生活的宜居之所。“十四五”以来，奉化区坚持人才资源和创新要素“双源撬动”，通过构建人才“引育留用”全链条政策体系，发挥创新平台载体引才育才作用，加快集聚一批高技能领军人才、专业人才和蓝领人才，为奉化建设“青创之城”奠定了坚实的人才基础。强势推进各类人才政策，迭代升级“人才新政”3.0版，系统谋划“1+4+X”全链条人才政策体系，大力实施高层次人才招引和领军型创业项目招引两大攻坚行动。“凤麓英才”计划实施以来，评选项目226个，集聚各类人才3000余人。建成运营奉麓青研院，举办凤麓青创大赛，新建4家青年人才驿站，为青年人才发展打造优质生态。依托良好的人才生态，鼓励青年人才创业创新，积极开展“小而美”苗子企业培育，2021—2023年，“小而美”企业政策兑现5544.83万元，企业研发投入占当年主营业务收入平均比重为12.5%，区域创新活力持续增强，创新生态环境不断提升。截至2022年底，宁波启迪智能装备（气动）科技园、凤麓新材料加速器、波导卫星通信科创园等8家创新孵化平台在孵企业296家，园区营收约25.8亿元，实缴税金3849万元。“小而美”企业为我区经济发展注入了新鲜血液，成为我区创新驱动、结构调整和实体经济发展的生力军。经验表明，创新驱动实质上是人才驱动，通过高站位谋划、大手笔投入，推动城市与人才共生共盛，才能构建一流的创新创业生态，拥有制胜未来的主导权和持续发展的源动力。

**坚持全域国土大整治，为高质量发展腾挪新空间。**依托宁波列入全国全域国土空间综合整治试点城市的有利契机，将国土空间治理与产业用地整治、城市有机更新、基础设施建设、生态空间重塑有机结合起来，在全市率先开展农用地、工业用地、城镇低效用地摸底，并根据奉化发展战略、地形地貌，划定了全市规模最大、总面积达739.6平方公里的六大整治片区。宁南示范片区入选宁波市首批全域国土空间综合整治试点，全域整治获评省政府督查激励，通过全域空间系统重塑，全区共释放土地潜力2000余亩，有效缓解了用地压力。截至2023年6月，全域空间系统重塑行动已实施项目29个，农业“标准地”改革列入省级试点，“剡水田园万亩耕地”一期工程顺利完工，4个“千亩方”集中连片整治项目正式立项，大堰镇“整镇重整”试点有序推进，超千名山区人口向镇区聚集。与此同时，把空间整治与城市更新“精特亮”建设、农房改造等工作有机结合，以空间重构引领功能重造、形象重塑。“十四五”期间累计完成老旧小区改造项目9个，背街小巷整治、拔杆清网、空闲地块利用等顺利完成；差异化推动农房改造，累计受益农户数量达14272户，改造力度和成效居全市前列。经验表明，资源有限而需求无限，只有不断提高资源的配置利用效率，才能满足人民群众日益增长的美好生活需要。

**坚持共同富裕为人民，推动基本公共服务同城同标。**随着同城发展的持续深化，人民群众对于过上更有质量、更加美好的生活也充满了新的向往和期待。“十四五”以来，通过滚动实施两轮194项民生同城化项目，全力推动教育、医疗健康、社会保障、文化等领域社会公共服务提质提标，实现全生命周期公共服务从“奉有”到“奉优”的量质提升。依托共同富裕特色区建设，深入实施“扩中”“提低”行动，成立2亿元规模“奉邑共富基金”，实施稳就业惠民生和“消薄”攻坚行动，着力推动村集体经济和低收入农户增收，老年“共享食堂”、滕头乡村振兴学院列入市级标志性成果，“七彩巧富”巾帼创富工程获评市共同富裕首批最佳实践案例；创新探索“共富舱”增收新模式，以“共富工坊”带动3600余名农户人均增收1.5万元，获评全省推动农民农村共同富裕成绩突出集体。迭代完善“奉有”民生幸福品牌，办好年度民生实事，聚焦建设教育强区、构建大社保体系、优化“一老一小”服务等重点领域，推动全区基本公共服务由机会均等加快向水平均等转变，推动新一轮发展成果更多更好地惠及全体。经验表明，树政绩的根本目的是为人民谋利益，为民办实事是高质量发展的出发点和落脚点，只有牢牢把握这一总要求，坚定不移增进民生福祉，方能以高质量发展绘就新时代美好生活新蓝图。

（二）下一步需要重点关注的若干问题

总体上看，经过两年多的努力，《纲要》实施取得了阶段性成效，也具有较为广泛的社会认同。但综合各方对《纲要》规划前半期实施情况的反馈，全面完成《纲要》各项主要目标任务还存在一些问题。

**1. 经济稳增长面临多重压力。**“十四五”以来，我区出台了各项逆周期调节措施助企纾困，经济活动有所提升，但经济增量相对匮乏，内需活力不足，经济平稳健康运行面临挑战。**一是参与国家及省市的大战略、大平台、大改革、大项目不多**，城市能级和方位有待进一步提升，制约了创新策源平台、重大产业项目和重大基础设施布局，对招商引资、资源导入、人才引进缺乏吸引力，高质量发展预期和信心有待提升。**二是大项目新项目接续乏力**，经过前五年高速增长，我区投资总量已稳居全市前列，目前主要依靠存量项目放量，新开工房地产项目不足，重特大产业项目缺乏，部分重大交通、水利等线性工程均有不同程度的迟滞，影响投资的进一步增长。**三是房地产稳增长面临挑战，**房地产业增加值占GDP比重为7%（仅次于工业，排第二），占三产比重为20%，但房地产市场短期内回暖回热迹象不明、预期不佳，联动影响土地出让、财政收入、商品房销售面积、房地产投资、建安工程投资、建筑业总产值、本外币存贷款余额等多项经济指标，以及社会安全稳定。

**2. 新旧动能转换任重道远。**“十四五”以来，我区加快产业转型升级，产业规模质量都有了显著提升，但产业结构性问题尚未解决，新兴动能培育缓慢，区域争先进位的动能相对乏力。**一是产业结构仍需优化，**制造业中，传统产业占比较高，工业一业独大、中烟一企独大现状依然存在；服务业规模总量仅为全市的4%，其他营利性服务业、批发业等重点行业质效有待提升，增速年度波动较大，科创、文旅、健康等领域产业动能还未得到充分释放。**二是新兴产业支撑带动作用有待提升，**高新技术产业、战略性新兴产业、数字经济快速发展但规模体量相对较小，新能源、新材料、生物医药等未来产业等新赛道需要加快布局。**三是市场主体规模仍需壮大，**从“五经普”核实后的市场主体来看，实体经济代表的工业企业家数增长乏力，规模以上企业家数扩大不及GDP增长；具有节点控制力和自主品牌的领军大企业、强带动型大企业和平台型大企业不多，上市企业数量居全大市末位，工业总产值超10亿的企业目前仅有8家。

**3. 人口结构演进带来新挑战。**当前，人口发展在质量不断提升的同时，人口结构老龄化、少子化等特征日趋明显，为高质量发展带来较大压力。**一是常住人口增量水平低于全市，**全区常住人口总量占宁波市比重从2020年的6.14%下降到2022年的6.09%，常住人口城镇化率仅为61.2%，居十个区（县、市）末位，与全市78.9%的平均水平差距较大。城市新城和工业园区周边的人气、商气和烟火气不足。**二是“一老一小”问题日益凸显，**截至2022年末，60岁及以上老龄人口占比达到30.45%，老龄化程度位居全市前列；出生人口持续下滑，2022年末全区户籍人口较“十三五”期末减少2827人，人口抚养比持续增大，对养老、托育等公共服务提出了更高要求。**三是留才引才仍需发力。**“十四五”以来，奉化人才资源总量占全市6.34%，排名各区（县、市）第9位，高层次人才数量、每万人口拥有人才资源数、每万从业人员拥有人才资源数等指标与省市先进地区相比仍有差距，本土优质人才流失现象较为明显。

（三）“十四五”下半程面临形势

进入“十四五”时期，国内外宏观经济形势发生了重大变化，与《纲要》编制时的宏观经济形势反差很大，为《纲要》实施带来了不利影响。进入“十四五”下半期，机遇与挑战并存，动力与压力同在。

**从全球形势看**，百年未有之大变局加速演进，全球新冠疫情影响深远，地缘冲突加剧、通胀危机、能源危机叠加，外需增长显著放缓，全球经济步入新一轮紧缩周期。美国对我国实施单边主义和长臂管辖愈演愈烈，产业链供应链“去中国化”带来的“脱钩断链”风险持续攀升，对外贸易及产能转移风险不容忽视。新一轮科技革命和产业变革深入发展，大数据、云计算、人工智能技术的进步，在推动生产生活方式发生深刻变革的同时，也将催生大量新领域新赛道，蕴含着巨大的发展新机遇。

**从国内宏观形势看，**经历了俄乌冲突、通胀飙升、联储加息等复杂多变的外部局势，又面临着疫情反复、地产暴雷、经济下行等内部风险，中国经济在艰难的内外部环境迎来复苏，但经济恢复基础尚不牢固，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力依然存在，产业链长、带动力强的大宗消费潜力有待进一步释放，企业效益恢复面临较多困难，民间投资亟待有效提升。但随着后疫情时代的到来，市场活力逐步释放，经济企稳回升，资本外流显著放缓，居住消费逐步改善，市场预期加快好转。

**从奉化自身来看，**“十三五”期间，奉化区紧抓撤市设区契机，有力推动了县域经济向城市经济转型、县域管理向城市治理转型。进入到“十四五”，无论是宏观环境还是要素支撑，奉化区高质量发展都将面临更加艰巨的挑战，而随着同城发展的不断深化，人民群众对过上更有质量、更加美好的生活充满了新的期待和向往。未来一段时期，要紧紧把握长三角一体化、长江经济带等国家战略的稳步实施，浙江在共同富裕、数字变革等领域的探索深化，以及宁波新一轮空间再造、产业重塑加速推进等多重叠加的重大机遇，在危机中育新机于变局中开新局，加快“二轮攀高”，推动新一轮发展成果更多更好地惠及全民。

四、“十四五”中后期《纲要》实施的对策建议

“十四五”后半期推动《纲要》实施，就是要抢抓全面贯彻落实党的二十大精神开局之年的窗口期、机遇期和攻坚期，坚决扛起新发展阶段高质量发展的历史使命，深入实施“八八战略”，强力推进创新深化改革攻坚开放提升工作，围绕宁波高水平谱写新时代港产城文深度融合新篇章，统筹衔接《纲要》确定的战略目标任务和新一届区委区政府提出的系列重大决策，围绕“跨越发展、二轮攀高”战略，倍速推进“五大变革”，加快实现“五大跃迁”，高标建设“六个之区”，加速动能大变革，高水平打造共同富裕特色区，奋力展现现代化滨海大都市健康美丽新城区美好图景。

（一）强力推进创新深化，加快创新型城市建设

加大制度设计和政策创新力度，实施创新五大行动，有效聚集创新要素、释放创新活力，构建更加完善、更有活力的创业创新生态系统。**深化关键技术“揭榜挂帅”机制，**对标落实省“415X”先进制造业集群建设要求，精准编制标志性产业链关键核心技术攻关动态清单，完善“企业出题、政府立题、联合破题”科研攻关机制，以揭榜挂帅制、赛马制或定向委托等方式，每年征集一批技术难题，实施一批技术难题“揭榜挂帅”攻关项目，攻克一批制约产业高质量发展的关键核心技术难题、共性技术难题和“卡脖子”技术。支持和鼓励符合条件企业和技术团队，积极申报实施国家、省市重大科技专项及重大场景应用攻关项目，推进新技术与先进制造、生产服务等领域深度融合。**加大创新主体培育力度，**加大对省科技型中小企业、区“小而美”苗子企业、高新技术企业、科技小巨人、创新型领军企业的梯度培育力度，对符合区产业导向、市场前景广阔的企业要加大培育扶持力度，给予更大政策支持。充分挖掘科技型企业苗子，加大高新技术企业培育力度，建立“一对一”服务机制，鼓励企业对照高新技术企业认定条件，加大研发投入、新产品开发和知识产权保护，加速推进科技成果转化和产业化。**提升平台创新能力和水平**，围绕“3号青创大走廊”建设总体布局，高标准推进“茗山智谷”“茗山智造园”等创新综合体、中交壹里科创云廊等建设，力促凤麓新材料加速器、启迪智能装备（气动）科技园、58众创产业园、怡星电子信息科技园等平台提能垒峰。在现有省级开发区基础上，围绕关键基础件、电子信息、新材料等核心产业，高水平创建省级高新技术产业园区。依托科技园区、工业集聚区、小微产业园等创新基础较好的园区，积极争创宁波创新街区、创新走廊、创新带等县域科技创新高地。**推动创新人才集聚赋能**，深入实施高层次人才招引和领军型创业项目招引两大攻坚行动，全面优化升级“凤麓英才”项目，实施人才举荐制、认定制，在新材料、工业互联网、智能制造领域，面向全球引进一批具有深厚科学素养、能够协调各方力量、整合各方资源的战略科学家和科技领军人才。深入推进“青年创业之城”建设，大力支持优秀青年人才创新创业。深化创二代“青蓝接续行动”“新生代”企业家提升行动，锻造一支适应新一轮科技革命和产业变革的新时代青年企业家队伍。

（二）筑牢产业发展根基，培育发展新动能

主动参与宁波“361”万千亿级产业集群建设，加快传统产业提质，培育生命健康、新材料、元宇宙等未来产业，打造具有奉化特色优势的现代产业体系，提升产业竞争力和抗风险能力。**推动主导产业升级提质，**实施“产业强链”计划，支持制造业主导产业精深加工、智能制造、整体成套，加速迈向价值链中高端，关键基础件、汽车零部件产业产值分别突破160亿元和115亿元。体系化培育“凤凰行动”“大优强”、“小而美”企业、专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业梯队，全力支持比亚迪、罗蒙、亚德客、麦博韦尔等一批龙头企业冲刺百亿级、五十亿级。启动全域工业空间治理，持续优化“2+7+N”集聚区布局，片区化推进白杜、费家塘头等10个工业区块专业化改造。**培育壮大数字经济产业集群，**推动落实数字经济提质创新“一号发展工程”，率先在气动元件、时尚服装等细分行业开展数字化改造；加强数字核心产业链上下游企业精准招引和产业链生态资源整合，依托北部产业转型示范区、茗山智谷、经济开发区产业平台，推动智能终端、电子信息材料、集成电路等核心制造产业做大做强，推动细分行业产业链协同发展，着力形成“材料—关键零部件—整机—系统集成”数字经济核心制造业生态。沿“3号青创大走廊”高能发展轴，推动生命健康、数字贸易、数字内容和信创产业等核心服务业突破性发展，制定出台生物医药产业专项扶持政策，布局元宇宙、区块链、空天信息等未来产业，谋划一批数字经济“弯道超车”助推器。**全力推进服务业跨越发展，**开展都市经济专项提能行动，加快推动都市服务业集聚发展，在宁南新城等区域打造高端城市商圈，在南山路等特色街区培育一批区域性科研楼、金融楼、文创楼等品质楼宇。引育发展医疗检测、医药研发等健康服务业，加快建设生命科学城，着力打造大健康产业体系。高起点建设滨海国际化旅游消费中心，培育夜间消费、假日消费、社区消费等新模式新热点，推动消费券扩面提质工作，充分发挥消费券对现代服务业的促进和带动作用，进一步推动消费提档升级。**提升生态高效农业发展水平，**坚决守住耕地和永久基本农田“红线”，逐步推进永久基本农田全部建成高标准农田。围绕“2+5”主导特色产业，加快农业强链补链，扎实推进“万亩方”“千亩方”和长三角互联网水产商贸中心建设，积极创建区级农业公共品牌。大力发展设施农业，加快构建农林牧渔协调发展的大食物供给体系。争创省级农事服务中心、省级农业“机器换人”高质量发展综合先行示范区。

（三）加强项目统筹攻坚，完善项目招引建设机制

坚持项目大统筹，实体化运行大项目办，迭代升级重大项目“1245”统筹推进机制，强化“五大办”“拿地即开工”“赛马激励”闭环机制，用大项目撬动大产业、布局大基建、推动大发展。**抓好有效投资主引擎，**积极承接推进省“十项重大工程”，聚焦“一大一高两新”、科技创新、民生保障等领域，加大投资力度，力争水利、交通、高新技术产业、公共服务投资增长在10%以上。滚动充实“投产一批、开工一批、储备一批”产业投资项目库，开工建设中烟工程中心、隆源新能源、浙天万物互联等产业项目，制造业投资、技改投资均增长15%。激发各类民间主体投资活力，项目民间投资增长10%。**建好重大平台主阵地，**推动宁南新城深度融入宁波枢纽，加快建设永耀智能电力产业园一期、金茂商业综合体、滨江生态公园二期等，已投运港区110千伏输变电工程。高水平建设都市滨海会客厅，确保“欢乐时光”文旅街区开门营业，宁波湾文体中心、度假酒店主体结顶，天妃大道桥梁段开工建设。加速开发区和莼湖产城融合发展，投产安佳智慧电器、坤昇新能源、奥莱尔液压等一批重点项目，加快建设比亚迪新能源零部件工厂、滨海大道以南基础设施二期。**打好项目招引主动仗，**聚力招大选优招新引高，完善项目全生命周期服务体系，绘细重点产业链招商图谱，建立目标企业招商目录，深化招投联动、链式招引、以商引商。加强链主型、旗舰型、基地型重大产业项目招引工作，以龙头项目引来产业集聚，力争五十亿级以上标志性项目落地。

（四）持续推动城乡建设，打造魅力山海名城

坚持现代化标准、特色化理念，持续念好“山海经”，以全域国土空间综合整治为主抓，全面提优城市空间、功能和品质，奋力建设“三生融合、三宜一体”的全域美丽大花园。**深化城市空间重塑，**高质量编制完成区国土空间总体规划，加快编制镇级总体规划，塑造“一体两翼四廊”空间格局。深化全域国土空间综合整治，盘活存量建设用地1500亩以上，力促宁南田园城市综合整治示范片区再优形象、再增亮点，启动实施西坞—岳林省级跨乡镇全域土地综合整治试点，加快推进大堰整镇重整。**全力构建内畅外联交通体系，**以宁波枢纽建设为牵引优化交通路网布局，提前做好甬台温高速改扩建、宁波大道、世纪大道南延等涉奉重大交通项目预留预设工作，重点推进儒江路西延、前方路改造等一批重点市政道路建设，加快启动S312沿海中线改扩建、四明路高架（西环线至东环线段）、金海路改造、河头路北延等重大道路项目，推进S203二期、S310四明路东延、S312连山快速路、滨海大道改扩建等重点工程建设，谋划奉莼二通道、奉溪二通道、江拔线拓宽等重大项目前期。加快与新昌、嵊州发展合作步伐，谋划溪口到绍兴的城际铁路，争取布局通绍交通基础设施，拓展宁波港口的腹地空间。**彰显特质品质，**在推动完成背街小巷整治、拔杆清网、空闲地块利用基础上，片区化推进锦屏南山路中段及城里厢、岳林东部门户区等4个区块有机更新。改造提升“甬临新韵”等精品线路，加快城市绿地与智慧灯杆建设。制定出台奉化区公租房保障准入标准，适当扩大保障范围，做到应保尽保、应保快保。**推进乡村全域整治，**加快“多规合一”实用性村庄规划编制，研究制定新一轮农村住房改造实施意见，推动空心村、自然村搬迁撤并，有序引导农村人口和产业在城镇集聚，统筹布局乡村基础设施和公共服务，推动乡村全面提质升级。**保护生态家园，**持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进降碳、减污、扩绿协同增效，统筹保护四明山“绿底”、象山港“蓝湾”，争创国家生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。投用循环经济园区污水处理厂，完成亭下水库预泄能力提升、避风锚地南堤水闸工程，加快建设市水库群东西线联通工程，启动新建城市生态廊道（西坞茗山—奉化同山）建设。

（五）全面提升营商环境，构建改革开放新格局

坚持数字化思维、市场化理念、国际化视野，推动更深层次改革、更高水平开放，激发更加充沛的内生动力，营造一流营商环境，全面塑造高质量发展新优势。**全面优化提升市场环境，**推动新产业、新业态、新模式包容审慎监管和分级分类监管，强化经营中风险预警，构建平台经济全链条监管体系。培育壮大信用服务机构，推动信用在政务、商务、社会和司法等领域应用，强化信用信息共享、应用和公开，引导企业诚信自律。完善重大项目建设用地保障机制，优化工业用地配置，深入推进“标准地+”集成改革，启动实施省级跨乡镇全域土地综合整治试点。迭代升级“浙址通享（数字门牌）”综合应用、经济智治平台，提升以“空间+”为核心的为企服务和数智治理能力。**持续优化政务环境，**创新办事“一本通”、“肩并肩”帮代办、“零接触”办税、“帮小二”等服务模式，拓展“政务服务议事厅”等难题帮办路径，提升群众办事体验。深化政务服务“一网通办”，拓宽“云上”服务路径；推动“一件事一次办”向社会服务、工程项目、基层治理、监督执法等领域延伸拓展。完善政企常态沟通联络机制，开展稳企助企专项行动，强化服务集成，提升助企惠企效能。**培育提升开放平台能级，**紧抓宁波枢纽和枢纽自贸区建设、义甬舟大通道及中欧班列规划实施、滨海旅游休闲区临海区域整体规划等契机，依托宁南片区区位和空间优势、奉化火车站区块产业布局和发展方向以及滨海海港优势，联动研究三个区块高质量发展，积极探索争取获批国家综保区或宁波自贸区拓展区。依托原浙江船厂、渔港经济区等区域优势，谋划布局国际邮轮港、水产品进出口等口岸开放功能。**培育壮大总部经济，**加强与具有重点商品进口资质的央企、国企及民企合作，招引一批渠道型、供应链管理型和总部型贸易企业。深化实施“链长+链主+专精特新”协同机制，强化与单项冠军、专精特新等优质企业融通协作，增强产业国际竞争力。增强“链主”型企业龙头带动作用，助力构建“企—链—群”协同发展格局。优化完善总部经济发展扶持举措，在政策、资源、人才上“打包”支持。建立健全区级部门主要负责人联系总部企业机制，加强对各类总部企业的定期走访和对接服务。

（六）擦亮“奉有”幸福品牌，扎实推动民生优享

聚焦奉化共同富裕特色区建设，持续实施新一轮民生同城化项目，深入开展公共服务“七优享”行动，编制出台基本公共服务标准，持续擦亮“奉优”公共服务品牌，最大限度释放民生红利、共享发展成果。**促进更高水平就业增收**，完善高质量就业创业扶持机制，优化高校毕业生、新奉化人等群体就业服务，更大力度支持多渠道灵活就业。推进“扩中”“提低”改革，落实差别化收入分配激励政策。推进社保提质扩面，支持新业态从业、灵活就业人员按规定参保，推行长期护理保险，积极落实个人养老金试点工作，夯实“弱有众扶”兜底保障。鼓励集体经营性建设用地入市增值，支持集体资产入股稳定收益项目。**系统优化公共服务，**聚焦“一老一小”整体解决，加快形成以家庭为基础、社区为依托、机构为补充的婴幼儿照护服务体系，构建全链条、一体化善育服务模式。加强养老服务供给、机制模式创新，推动养老服务便捷化、多样化、智慧化；稳步提升城乡居民基本养老保险待遇水平，加快发展企业年金、个人养老金、补充商业养老保险等多层次、多支柱的养老保险体系。促进学前教育普及普惠，持续加快公办园扩容步伐，巩固提升公办园在园幼儿占比，力争在2025年达到65%以上；有序推进托幼一体化，加快幼儿园适托化改造。以全国义务教育优质均衡区创建为目标，打造义务段“双强工程”2.0版，实施“奉中崛起计划”和“城南教育崛起计划”。推进职业教育高层次贯通融合，谋划建设职业教育中心学校易地迁建工程，优化职业教育资源布局。加强“15分钟学习服务圈”建设，不断满足全民终身学习需求。依托医疗教育资源，推动省级区域龙头学科和临床重点专科建设，持续开展合作办医，提升区域医疗技术服务水平；完善共富型多层次医疗保障体系，全面落实医疗救助政策保障，有序推动长护险扩面提质。**增强人口集聚势能，**全面落实三孩生育养育配套支持政策，研究出台奉化区《优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》，合理配置资源，满足新增公共服务需求，加快形成适龄生育的制度环境。实施更加积极的人口政策，实行以经常居住地登记户口制度，全面放开放宽城镇地区落户限制，拓展流动人口量化积分应用范围，进一步推动劳动力要素合理畅通有序流动。综合施策加强正向生育激励，探索实施二孩、三孩生育奖励政策，完善鼓励生育的住房供给体系，探索0-6岁婴幼儿托育费、入园费政府财政适度补贴政策，持续降低生育养育负担。**提升风险防范和社会治理能力，**开展风险隐患专项整治行动，统筹防范化解道路运输、消防、涉海涉渔、食品药品等重点领域风险，提升极端天气防御能力。加强企业防护综合治理，稳妥处置企业流动性风险和房地产领域风险，维护金融安全生态。深化“1234”基层矛盾调解模式，实施社区分类治理，加强社工、网格员和志愿者队伍建设，筑强基层治理“最小单元”和平安奉化“细胞工程”，持续开展重点领域扫黑除恶、涉企犯罪、养老诈骗、电信网络诈骗打击整治。

# 附表1 《纲要》重点指标体系完成情况表

| **序****号** | **分****类** | **指标名称** | **2020年** | **“十四五”目标** | **实际值** | **预测值** | **中期评价** | **属性** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025年** | **年均增速** | **2021年** | **2022年** | **2023年上****半年** | **2023年** | **2025年** |
| 1 | **质****效****提****升** | 全区生产总值（亿元） | 685 | 1200 | —— | 848.4 | 907.3 | 445 | 1000 | 1200 | 达到要求 | 预期性 | 区发改局 |
| 2 | 全员劳动生产率（万元/人） | 17.7 | 26.7 | 【9】 | 24.9 | 26.4 | 12.9 | 28 | 30 | 达到要求 | 预期性 | 区发改局区经信局 |
| 3 | 有效发明专利拥有量（件） | 970 | 1720 | 【750】 | 1174 | 1450 | 1560 | 1660 | 1800 | 达到要求 | 预期性 | 区市场监管局 |
| 4 | 人才资源总量（万人） | 15.2 | 24.5 | 【9.3】 | 17.09 | 19.19 | 20.1 | 21.4 | 24.5 | 达到要求 | 预期性 | 区人社局区委人才办 |
| 5 | 货物和服务贸易总额（亿元） | 237 | 382 | 10 | 272 | 305 | 148 | 336 | 407 | 达到要求 | 预期性 | 区商务局 |
| 6 | 实际利用外资增长率（%） | 4.5 | —— | 4 | 14.9 | 9.1 | -72.4 | 49.8 | —— | 达到要求 | 预期性 | 区投促局 |
| 7 | 规模以上工业企业营业收入利润率（%） | 6.5 | 8 | 【1.5】 | 5.8 | 5.9 | 7 | 6.5 | 8 | 达到要求 | 预期性 | 区经信局 |
| 8 | **结****构****优****化** | R＆D经费支出占GDP比重（%） | 2.2 | 3.6 | 【1.4】 | 2.13 | 2.26 | —— | 2.3 | 3.0 | 未达要求 | 预期性 | 区科技局 |
| 9 | 高新技术产业增加值占规上工业增加值比重（%） | 22.3 | 32.7 | 【10.4】 | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 30.1 | 32.7 | 达到要求 | 预期性 | 区科技局 |
| 10 | 现代服务业增加值占服务业增加值比重（%） | 30 | 40 | 【10】 | 32.2 | 34.3 | —— | 36.1 | 40 | 达到要求 | 预期性 | 区服务业发展中心 |
| 11 | 数字经济核心产业增加值占GDP比重（%） | 3.4 | 11 | 【7.6】 | 4.3 | 4.5 | —— | 4.8 | 9 | 未达要求 | 预期性 | 区经信局 |
| 12 | 文化及相关产业增加值占GDP比重（%） | 5 | 10 | 【5】 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 达到要求 | 预期性 | 区委宣传部区文广旅体局 |
| 13 | **绿****色****发****展** | 单位GDP建设用地降幅（%） | —— | —— | 完成上级下达指标 | 19.39 | —— | —— | —— | —— | 达到要求 | 约束性 | 区资规分局 |
| 14 | 单位GDP二氧化碳排放降幅（%） | —— | —— | 完成上级下达指标 | —— | —— | —— | —— | —— | 难以评估 | 约束性 | 区生态环境分局 |
| 15 | 单位GDP能源消耗降幅（%） | —— | —— | 完成上级下达指标 | -1.2 | 0.71 | 5.1 | 2 | 2.7 | 达到要求 | 约束性 | 区发改局 |
| 16 | 万元GDP用水量降幅（%） | —— | —— | 完成上级下达指标 | 19.62 | 26.06 | —— | 28.11 | 31.7 | 达到要求 | 约束性 | 区水利局 |
| 17 | 地表水达到或好于Ⅲ类水质比例（%） | 100 | 100 | —— | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达到要求（提前） | 约束性 | 区生态环境分局 |
| 18 | 空气质量优良天数比率（%） | 91 | >90 | —— | 97.3 | 92.9 | 92.3 | ≥93 | >93 | 达到要求 | 约束性 | 区生态环境分局 |
| 19 | 细颗粒物（PM2.5）平均浓度（微克/立方米） | 25 | 24 | 【-1】 | 25 | 25 | 27 | 27 | 24 | 达到要求 | 约束性 | 区生态环境分局 |
| 20 | 城镇生活垃圾回收利用率（%） | 40 | 45 | 【5】 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 达到要求（提前） | 约束性 | 区商务局区综合执法局 |
| 21 | 森林覆盖率（%） | 64.8 | 64.8 | —— | 65.16 | 64.95 | 58.44 | 58.48 | 58.48 | 难以评估 | 约束性 | 区资规分局 |
| 22 | **协****调****共****享** | 常住人口城镇化率（%） | 57 | 70 | 【13】 | 60.5 | 61.2 | —— | 62 | 65 | 未达要求 | 预期性 | 区发改局 |
| 23 | 居民人均可支配收入增长率（%） | 5 | —— | 与经济增长同步 | 9.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 与经济增长同步 | 达到要求 | 预期性 | 区发改局区农业农村局 |
| 24 | 城镇新增就业人数（万人） | —— | —— | 【7.5】 | 2.03 | 3.97 | 4.55 | 5.17 | 7.5 | 达到要求 | 预期性 | 区人社局 |
| 25 | 每千人拥有3岁以下婴幼儿照护设施托位数（个） | 1.25 | 4.5 | 【3.25】 | 2.52 | 3.52 | 3.89 | 4 | 4.55 | 达到要求 | 预期性 | 区卫生健康局 |
| 26 | 每千人执业（助理）医师数（个） | 3.41 | 4 | 【0.59】 | 3.33 | 3.45 | 3.46 | 3.59 | 4 | 达到要求 | 预期性 | 区卫生健康局 |
| 27 | 每万老年人拥有执证养老护理员数（人） | 16 | 30 | 【14】 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 达到要求（提前） | 预期性 | 区民政局 |
| 28 | 人均体育场地面积（平方米） | 4.41 | 4.63 | 【0.22】 | 3.96 | 4.07 | —— | 4.08 | 4.2 | 难以评估 | 约束性 | 区文广旅体局 |
| 29 | 综合行政执法事项占比（%） | 7 | 20 | 【13】 | —— | 20 | 25 | 25 | 25 | 达到要求（提前） | 约束性 | 区综合执法局 |
| 30 | 依申请政务服务办件“一网通办”率（%） | —— | 90 | —— | 89.93 | 98.47 | 99.73 | 99 | 99 | 达到要求（提前） | 约束性 | 区大数据中心区政务办 |
| 31 | 亿元GDP生产安全事故死亡率（人/亿元） | 0.009 | <0.006 | —— | 0.008 | 0.0075 | 0.007 | 0.007 | <0.006 | 达到要求 | 约束性 | 区应急管理局 |
| 32 | 粮食综合生产能力（亿斤） | 4.03 | 4.03 | —— | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 达到要求 | 约束性 | 区农业农村局 |

# 附表2 宁波市“十四五”规划涉及奉化重点事项及项目

| **序号** | **具体内容** | **实施以来建设情况** | **下一步工作计划** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精品建设奉化宁南重点板块 | 推动宁南产业园、宁波生命科学城、中交未来城三大开发板块一体化发展，成功获评省现代服务业创新发展区。宁南产业园建成智能家居产业园、智慧物流产业园等园中园，10个项目投入运营；宁波生命科学城引进落地奉盛健康医养中心、金茂商业酒店综合体等7个产业项目，中交未来城引进中交壹里科创云廊、联东U谷·宁波中交科技产业园等5个产业项目平台载体。城市公共服务功能加快完善，宁波市第一医院方桥院区、上海师范附属宁波实验学校等标志性项目建成运行，汇诚路、儒江路等33条交通主次干道完工，累计建成“桂苑”“紫薇苑”等安置小区5个，宁波农副产品物流中心项目入选国家骨干冷链物流基地建设名单。 | 提升新城烟火人气，紧扣新城引流、人气提升、烟火集聚的城市发展主题，完善城市生活圈打造，结合金茂中心湖“精灵鸟”公园、中交滨江公园等公园水系绿地，积极打造城市郊区休闲娱乐、青年社区、露营聚会、儿童嬉戏玩乐网红点。依托宁波市第一医院，以及即将启动建设的宁大医学院项目，将宁南新城作为宁波枢纽生命健康板块的核心，逐步落地宁波健康医养中心、MAH持证平台等健康医养产业，引进医疗健康上下游产业。 | 宁南新城管理中心 |
|  | 高起点谋划宁波湾区域发展，加快配套完善、功能提升和人口集聚 | 东部松岙新城建设快速推进，初具雏形；西部莼湖制造业园区转型升级迅速，高质量发展集中展现；中部裘村“+旅游”服务业集聚区打造亮点突出，区域客厅的基础呈现。以“生命健康”为龙头，运动休闲、文化旅游、滨海度假为特色服务业的区域新兴产业体系逐步构建，滨海新城和旅游度假区两大平台实际综合投资超130亿，重点推进度假区“十大标志性项目”建设，发挥华侨城“欢乐滨海”等重大项目的引领作用，成为网红打卡地。中国皮划艇协会总部基地和国家训练中心落户，天妃湖水上运动基地初具雏形，开放帆船、桨板、摩托艇等各类水上运动体验活动。 | 坚持高质量发展，加快项目投资，围绕打造“未来产业新高地”“文化旅游新标杆”目标，全力解难题促进度，以一流的服务能力推动项目引进和落地建设；坚持高品质培树，强化品牌建设，突出度假区建设引领，持续打响区域知名度与美誉度，以更大力度推动“宁波湾˙奉化玩”品牌建设。 | 滨海旅游区管理中心 |
|  | 全力打造宁波湾滨海休闲旅游区 | 滨海旅游区管理中心 |
|  | 谋划建设中心城区至奉化滨海的快速通道 | 奉莼二通道正在开展方案研究。 | 加快深化方案研究，力争十四五期间基本完成前期工作并落地。 | 区交通局 |
|  | 甬台温高速拓宽工程 | 方门大桥节点已开工建设。 | 由市高指中心统筹推进，我区做好配合推进工作。 | 区交通局 |
|  | 机场快速路南延工程北段（鄞州大道－奉化岳林东路） | 完成。 |  | 区住建局 |
|  | 全力打造溪口－滕头全国一流景区 | 溪口—滕头旅游景区积极完善旅游基础设施，丰富文旅业态，打造多元化消费场景。加快构建大名山发展格局，“一核一带两组团”名山格局基本形成，弥勒圣坛、永平寺、资福寺、浙江佛学院等名山建设项目建成投用，法华寺、东翠寺、瀑布院等寺院加快建设。开辟文旅开发新局面，“雪窦名山、溪口名镇”加快重塑，连续举办14届弥勒文化节，徐凫岩“玻璃栈道”“飞拉达”、商量岗“高山滑雪”“森林露营”等项目相继运营，应梦里、梦在武岭、杜鹃谷、蒋氏民国文化中心等新项目陆续开放，雪窦山和岩头村成功创建宁波市首批民宿产业集聚区，雪窦山景区成功获评全省首批“醉美景区”。滕头着力发挥省爱国主义教育基地、全国环境教育基地、国家级农业综合开发示范区的功效，通过游客中心、商业步行街改造提升，建成滕头乐园，让游客充分体验生态自然之美、农家风情之乐。 | 加快弥勒生态文旅业态布局，打响雪窦山中国佛教五大名山品牌，完善应梦里、弥勒圣坛、“梦在武岭”沉浸式体验等项目综合服务能力，拓展商量岗冰雪运动、雪窦山山地越野赛道、徐凫岩景区等户外运动基地外延。进一步发挥滕头村首批全国乡村旅游重点村的示范引领，溪口名山秀水自然禀赋的生态优势，重点推出度假禅养、民宿休闲、民俗餐饮、文化演艺等旅游产品，力争打造成为年接待游客超300万、其中过夜游客50万人次以上的高能级景区。 | 区文广旅体局 |
|  | 推进雪窦山中国佛教名山建设 | 区文广旅体局名山建设管委会 |
|  | 方桥污水处理厂 | 项目建议书以及项目批复已完成、选址已定。 | 积极配合宁波水务集团做好项目前期推进工作。 | 区综合执法局 |
|  | 柏坑水库扩容工程 | 先行工程完成80%，累计投资3.4亿元，主体工程完成施工招标，中标价5.07亿元，目前正在施工准备，土地报批资料自然资源部已受理，正在审批中。 | 主体工程于9月1日进场施工，计划年底前进行主坝坝基开挖和导截流验收。 | 柏坑水库指挥部 |
|  | 浙江佳境工业废弃物资源化利用与处置 | 项目已完成建设，并于2021年底开始投入使用。 |  | 区生态环境分局 |
|  | 市第一医院异地建设（一期）项目 | 宁波第一医院迁建工程已投入使用。 |  | 宁南新城管理中心 |
|  | S203（奉化段） | 完成总量的63%，路基96%，路面11%。桥涵61%，长岙弄隧道开挖78%，岭西隧道开挖100%，累计完成投资20亿。 | 按计划在2024年6月项目整体完工。 | 区交投集团 |
|  | S310（奉化段） | 完成项目总量的37%，路基87%，桥梁24%，涵洞100%，累计完成投资12亿元。 | 继续推进220KV和110KV电力线改迁工作，合理安排项目整体工期，争取项目2025年完工。 | 区交投集团 |
|  | 争办世界佛教论坛 | 作为论坛主会场的“弥勒文化园”已经基本建成，其他相关场所和设施也陆续升级完善，区级层面制定了申办第六届世界佛教论坛筹备工作方案，并建立了相应的工作组织架构，开展申办筹备前期工作。 | 积极向上争取，建议宁波市尽快成立第六届世界佛教论坛申报工作领导小组，在市级层面加强统筹领导。 | 区委统战部溪口镇 |

附表3 新增亿元以上重大项目（实施类）

| **序号** | **项目名称** | **建设起止年限** | **建设规模与主要建设内容** | **总投资** | **预计“十四五”末项目进展情况** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“十四五”完成投资（亿元）** | **至2025年底****项目进展** |
| **一、新增在建及完工项目** | **83.5**  | **53.8**  |  |  |
| **（一）** | **现代产业** |  |  | **62.4**  | **33.7**  |  |  |
| 1 | 大埠区块专业产业园及服务配套地块项目 | 2022-2026 | 项目总用地面积约116.7亩。建设内容为六个子项目一是服务配套用房（约13.5亩）；二是专业产业园（103.2亩）；三是电力及通信进线配套（启动段3.5公里）工程；四是电力及通信进线配套（贯通段6.5公里）工程；五是给水管线配套工程；六是土壤污染修复工程（中兴、青云、新星、明化、中部等5个地块约56.6亩）。 | 13.3  | 5.0  | 除专业产业园以外的其他子项目竣工 | 工投集团 |
| 2 | 云上大堰－大堰乡村文化旅游设施改造提升工程 | 2023-2025 | 建设内容：游客服务中心、配套餐饮区、文化交流中心，大堰老街风貌提升，配套夜市区 | 2.0  | 2.0  | 完工 | 文旅集团大堰镇政府 |
| 3 | 木家湾项目 | 2025-2027 | 该项目总投资约3.5亿元，木家湾村征收范围面积约200亩，133400平方米，项目规划用建设用地面积约21亩。打造一个以家·湾为中心的高端度假酒店，配套旅游观光、餐饮、泳池、禅修等基础配套设施的乡村体验于一体的乡村旅居集聚区。 | 3.5  | 3.0  | / | 溪口镇文旅集团 |
| 4 | 环同山美丽乡村示范带建设项目 | 2025-2027 | 以锦屏街道长岭村、西圃村为核心，主要包括：1.区块一位于九栋别墅区块占地面积约50亩.2.区块二位于西圃小学旧址、俞飞鹏故居、三栋违建房子地块占地面积约30亩.3.区块三位于公交西站南侧原交投集团地块（汽车维修厂）地块占地面积约36.77亩.4.奉化殡仪馆区块占地面积21亩.（城镇开发边界外）5.西圃共富村区块需建设用地约150亩.（城镇开发边界外）同山片区－西圃开发建设项目共五处地块分期开发建设充分利用现有资源，制定发展策略，按照4A级旅游景区要求，计划打造以宁波休闲都市概念为依托，布局旅游休闲功能、文化休闲功能、体育休闲功能及其他休闲功能的一个综合性文旅服务项目，来满足本地居民日常休闲需求和异地来客短期休闲需求所提供服务和作用。 | 10.0  | 3.0  | / | 文旅集团锦屏街道 |
| 5 | 黄贤景区提升改造项目二期 | 2025-2027 | 黄贤违建别墅区块后续开发利用，以及黄贤景区土楼及土楼接待中心等其他体验类业态设施设备提升改造项目 | 20.0  | 7.1  | 开工建设 | 裘村镇文旅集团 |
| 6 | 溪上桃花源酒店装修项目 | 2025-2027 | 该酒店位于溪口镇原溪口恒大酒店，项目用地面积约28.8亩，建设面积约4.2万平方米，主体建筑已完工，后续集团计划对该酒店进行装修。 | 5.55  | 5.55  | 开工建设 | 溪口镇文旅集团 |
| 7 | 奉化区现代化农业园区 | 2022 | 水稻种植六大服务中心 | 1.0  | 1.0  | 完成项目建设 | 西坞街道、农业农村局 |
| 8 | 奉化区数智农业产业园 | 2022 | 烘干中心、农机中心、雾耕农业大棚、生物工厂 | 1.5  | 1.5  | 完成项目建设 | 西坞街道、农业农村局 |
| 9 | 宁波数字化蔬菜直供（保供）基地项目 | 2022 | 植物工厂、数字大棚、净菜加工仓储中心、研学中心 | 5.5  | 5.5  | 完成项目建设 | 西坞街道、农业农村局 |
| **（二）** | **交通设施** |  |  | **10.0**  | **10.0**  |  |  |
| 10 | 旅游度假区道路及配套工程 | 2022-2024 | 旅游度假区内道路，包括侨城路、虹海路、天妃大道、昌海路、和海路、阳湖东路、阳湖西路等道路及配套工程 | 5.0  | 5.0  | 完工 | 滨海旅游区管理中心 |
| 11 | 健康旅游新城道路及配套工程 | 2022-2024 | 健康旅游新城内道路，包括规划二路、规划三路、规划五路、规划六路、规划七路、规划八路、规划6-1路等道路及配套工程 | 5.0  | 5.0  | 完工 | 滨海旅游区管理中心 |
| **（三）** | **生态环保** |  |  | **1.2**  | **1.2**  |  |  |
| 12 | 避风锚地南堤水闸工程 | 2022-2023 | 南堤中部新建钢板翻板闸一座，以及南堤全线内侧边坡进行覆绿，另配套1座水闸智能化管理系统和1套海洋生态在线监测系统 | 1.2  | 1.2  | 完工 | 滨海旅游区管理中心 |
| **（四）** | **公共服务** |  |  | **9.9**  | **8.9**  |  |  |
| 13 | 江口街道上横住宅地块（FH13-01-20） | 2022-2026 | 总用地面积48.56亩，总建筑面积110176.16平方米，安置房684套 | 9.9  | 8.9  | 单项验收中 | 区投集团江口街道 |
| **二、新增新开工项目** | **469** | **177.7**  |  |  |
| **（一）** | **科技创新** |  |  | **3.0**  | **2.0**  |  |  |
| 1 | 奉化龙潭科研项目 | 2023-2026 | 新建科研大厦，占地面积14.5亩，总建筑面积36418平方米。 | 3.0  | 2.0  | 主体工程完成 | 水投集团 |
| **（二）** | **现代产业** |  |  | **156.4**  | **66.9**  |  |  |
| 2 | 循环经济园区电镀产业园项目 | 2023-2025 | 规划面积约80亩，建设内容包括电镀标准厂房、电镀污水处理站、办公中心、危化品仓库及其他附属，总建筑面积约11万m2，其中标准厂房面积约10万m2。 | 4.5  | 4.5  | 完工 | 开发区管委会 |
| 3 | 循环经济园区印染园区项目 | 2023-2025 | 总用地面积55亩，计划引进宁波云科时尚实业集团有限公司年产1500万件服装全产业链项目（狮丹努集团投资）。 | 2.8  | 2.8  | 完工 | 开发区管委会 |
| 4 | 循环经济园区拆迁安置用房项目 | 2023-2025 | 规划用地面积72.28亩，总建筑面积11万平方米，建设内容包含厂房、配电房、停车位及绿化等 | 5.0  | 5.0  | 完工 | 开发区管委会 |
| 5 | 奉化区南山信创源项目 | 2025-2027 | 项目位于四明路以南、南山路以西区块，总用地428.03亩，定位打造电子信息产业园及配套商业服务，项目主体分为奉化区南山信创源厂房改造项目、奉化区南山信创源小徵园项目、奉化区南山信创源智享公寓项目、奉化区南山信创源园区配套中心项目。 | 30.0  | 5.0  | 开工 | 交投集团 |
| 6 | 奉化滨海片区产城融合项目 | 2024-2027 | 项目包括沿海中线拓宽、桐照矿山修复、文创产业园、旅游集散中心、加油站等六大子工程，总用地面积约3037亩，其中需新征用地约1367亩，总建筑面积约323427平方米。 | 30.0  | 2.0  | 开工 | 交投集团 |
| 7 | 生命健康产业园项目（原华扬铝业地块开发项目） | 2023-2026 | 园区总用地面积133095平方米（约199亩），拟建总建筑面积约50万平方米（其中地下建筑面积约10万平方米），内容包括研发总部、专业厂房、蓝领公寓、人才用房及商业配套等多栋楼宇建筑群。 | 25.0  | 20.0  | 完成土建施工80%的工程量 | 工投集团 |
| 8 | 大昌生物科技项目 | 2023-2025 | 用地面积约50亩（具体以规划设计条件为准），其中一期约40亩（斯张村工业七-2号）；二期约10亩，待土地成熟后供地 | 2.5  | 2.5  | 完工 | 岳林街道 |
| 9 | 年产10万台智能冲奶机项目 | 2023-2025 | 计划新增建筑面积约27000平方米，打造宁波智能化母婴家电创新平台。 | 1.0  | 1.0  | 完工 | 岳林街道经济开发区 |
| 10 | 大成路两侧地段FH24-01-07f-1地块（锋成大厦北侧地块） | 2023-2025 | 总用地面积8953平方米（约13.5亩），拟建2幢高度50米以内的大楼，总建筑面积约2.9万平方米。 | 2.5  | 2.5  | 项目竣工 | 工投集团 |
| 11 | 布童物联网科技（上海）有限公司项目 | 2023-2025 | 项目总用地面积约54亩，选址茗山智造园，其中一期用地面积约21亩，二期用地面积约33亩（目前正在申报控规调整，待批复），在完成总部公司相关指标及一期项目推进顺利的前提下，启动二期项目供地；项目计划总投资约4亿元。一期项目预计2026年建成投产，生产智能安全座椅、婴儿床、儿童推车和儿童餐椅等母婴用品。 | 2.7  | 2.7  | 完工 | 岳林街道 |
| 12 | 祥晋汽车密封系统和电池壳体总成项目 | 2025-2027 | 计划用地55.5亩，用于密封系统和电池壳体总成生产研发 | 4.0  | 0.5  | 主体工程建设 | 西坞街道 |
| 13 | 鲍斯螺杆压缩机、真空泵扩建以及研发楼工程项目 | 2025-2027 | 公司计划利用现有子公司宁波长壁液压传动科技有限公司厂区80亩以及相邻地块供地大约25亩，用于鲍斯新产品生产研发。 | 4.0  | 1.0  | 主体工程建设 | 西坞街道 |
| 14 | 智能产业园（烟厂西侧）建设工程 | 2025-2027 | 智能产业分园占地约 197.7 亩，园区内将建设 35 幢智能化高标准厂房，新增建筑面积共计 329500m2，占地面积共计 6183m2。 | 9.7  | 0.5  | 预计2025年开工 | 农商集团 |
| 15 | 大堰镇生态整治片区一期项目 | 2023-2025 | 新建万竹共富综合体、竹文化体验中心等10个项目，建筑规模约20000平方米。 | 1.8  | 1.8  | 完工 | 农商集团大堰镇 |
| 16 | 奉化滕头—青云文化旅游设施提升项目（二期） | 2023-2025 | 非遗研学实践教育基地项目、生态农业观光体验项目、景区综合提升项目、浙江农村共富交流中心项目 | 1.66  | 1.66  | 完工 | 文旅集团萧王庙街道 |
| 17 | 雪窦山景区基础设施及周边景观提升项目（寺前广场） | 2023-2024 | 该项目总面积约20000平方米，新建总建筑面积约5100平方米，其中地上约3100平方米（含御书亭停车场新建公厕），改造面积约20000平方米，拟提升改造景区周边、停车场、公共厕所、休憩设施、亲水平台、景观绿化种植、景观水体及置石、室外铺装等；周边配套景观。 | 2.0  | 2.0  | 完工和交付使用 | 溪口镇 |
| 18 | 千僧堂 （项目名称可能会有变化） | 2023-2024 | 新建千僧堂26994平方米，至少满足2000人用餐。 | 2.0  | 2.0  | 完工和交付使用 | 溪口镇 |
| 19 | 溪口镇旅游集散中心及周边改造项目 | 2023-2024 | 停车楼项目建设、浒溪线改造、大山门建设和弥勒圣坛周边商业及广场提升。 | 4.0  | 4.0  | 项目开工 | 溪口镇 |
| 20 | 奉化区弥勒文化园 | 2025-2027 | 项目占地面积约20亩，总建筑面积约30000平方米 | 1.0  | 0.5  | 主体工程动工 | 文广旅体局 |
| 21 | 奉化区宿集项目 | 2025-2027 | 包括大堰镇宿集项目（谢界山里新屋民宿项目、里洞坑民宿项目、南坑岙村、半山村、后山村、羊岙岗村）、应梦斑竹民宿项目、慈林村民宿项目等基础配套设施项目； | 2.4  | 0.5  | 完成1—2个民宿项目 |  |
| 22 | 区文体服务中心项目（一期） | 2025-2027 | 该项目用地面积约20亩，项目分期实施一期项目用地面积 4252 ㎡，建筑面积约 11700 ㎡。计划建设以体育运动、文化休闲为一体的文体综合服务中心，中心内有文化类、体育类、休闲类（咖啡吧、简餐）、办公类等功能区域。 | 1.3  | 1.3  | 开工建设 | 文旅集团锦屏街道 |
| 23 | 红色滨海旅游项目 | 2025-2027 | 新建缤纷欢乐岛、改造恒大售楼处及样板房区块、改扩建兰芳故居，打造一条以红色旅游为主、餐饮、住宿等功能齐全的旅游精品线。 | 5.0  | 0.2  | 开工建设 | 松岙镇、滨海旅游区管理中心 |
| 24 | 公共码头综合体项目 | 2024-2026 | 总用地面积约220亩，总建筑面积约20万平方米。主要建设内容为帆船博物馆、商业中心、酒店综合体 | 10.0  | 2.0  | 完成总工程的30% | 滨海旅游区管理中心 |
| 25 | 中心渔港桐照码头综合开发利用项目 | 2024-2026 | 3层透水建筑及码头生产附属配套设施 | 1.6 | 1.0  | 完成方案设计并开工建设 | 莼湖街道 |
| **（三）** | **交通设施** |  |  | **201.4**  | **61.9**  |  |  |
| 26 | 奉化四明路（锦奉大道至机场南路）快速化改造工程 | 2023-2028 | 全长约6公里，工程采用“地面+高架”复合通道形式，地面设计标准为一级公路，兼顾城市道路功能，标准断面为双向 4 车道加两侧非机动车道和人行道；高架设计标准为快速路，标准段面为双向6车道。全线设3对平行匝道、1 座互通立交（奉化东环线立交） | 34.5  | 12.0  | 一阶段西段高架完工 | 交投集团 |
| 27 | X306县道（尚岭线）尚界线至葛岙水库段提升改造工程 | 2024-2025 | 长约6.7公里公路提升改造 | 1.6  | 1.2 | 完工 | 交投集团 |
| 28 | 奉化四明东路延伸段（S203省道至奉钱线）道路工程 | 2023-2025 | 路线全长590米，双向六车道，路基宽度36米，兼顾城市道路功能。 | 1.1 | 0.8 | 完工 | 交投集团 |
| 29 | 天妃大道桥梁段项目 | 2023-2025 | 全长9公里，其中桥梁段4公里 | 6.9  | 6.9  | 完工 | 滨海旅游区管理中心 |
| 30 | 天妃湖栈桥项目 | 2023-2024 | 全长3.05公里，其中桥梁部分2.9公里，道路采用聚乙烯高分子浮筒结构，桥面铺装采用铝合金龙骨加实木铺装 | 1.2  | 1.2  | 完工 | 滨海旅游区管理中心 |
| 31 | S209江拔线溪口西至新昌改造工程 | 2025-2027 | 二级公路，全长15公里，路面提升 | 2.0  | 0.8  | 完成总工程量40% | 区交通局 |
| 32 | 莼湖街道东环线南延工程 | 2023-2024 | 本工程路线起点位于振兴路交叉口，向南沿降渚溪河岸西侧走向，终点接现状天海路全场长1.107km，路基标准断面布置：2.0m人行道+3.0m非机动车道+0.25m路缘带+3.25m×2行车道+0.5m双黄线+3.25m×2行车道+0.25m路缘带+3.0m非机动车道+2.0m人行道=24.0m，本工程全线无桥梁，设置涵洞11道，其中箱涵1道，其余均为圆管涵。 | 1.3  | 1.3  | 完工 | 开发区管委会、莼湖街道 |
| 33 | 滨海观光大道公路工程（振兴路至沿海中线段） | 2023-2025 | 本项目起点位于振兴路，向南沿降渚溪河岸东侧布线，终点接现状沿海中线。全线长度约为 2.576km。路基断面布置如下： 断面宽度 24.0m，具体布置为：0.5m 护栏+2×（0. 5m 路缘带 3.25m×2行车道+0. 5m 路缘带+3.75m 人非混行道）=24.0m。 道路红线宽24m，路基挖方 18.400 千立方米，填方 143.1 千立方米，路面 42.591 千平方米，桥梁1座，涵洞11道，平面交叉4处（规划路口2处），新增用地 92.4 亩。 | 3.6  | 3.6  | 完工 | 开发区管委会、莼湖街道 |
| 34 | 宁波奉化狮子山码头工程项目 | 2024-2027 | 用地面积约230亩 | 10.2 | 1 | 开工建设 | 交投集团 |
| 35 | 产城融合区块配套道路 | 2023-2028 | 产城融合新区配套道路，位于莼湖街道振兴路南侧降渚溪东岸，道路总长约1.8公里，宽约18米。 | 2.0  | 2.0  | 完工 | 莼湖街道办事处 |
| 36 | 城市职业技术学院南侧配套道路工程 | 2023-2024 | 道路西起现状峰岭路，东至现状西圃路，全长895米，沿线设置交叉口3处，红线宽度20米，双向两车道。 | 1.3 | 1.3 | 完工 | 城开集团 |
| 37 | 金海路慢行隧道 | 2024-2027 | 金海路现状中横村红绿灯交叉口至金地村村名旁下穿通道处，全长3.71公里，其中隧道长3.26公里，隧道断面为8.5米，双向通行。 | 2.8  | 1.2  | 完成总工程量40% | 交投集团 |
| 38 | 宁波湾区智慧文旅区块公路工程（沿海中线至桐照边防派出所附近段） | 2025-2027 | 全长约7.76公里，拓宽至24米 | 9  | 2.0  | 完成总工程量10% | 城开集团 |
| 39 | 印家坑小微园区对外交通道路 | 2023-2024 | 线路总长度约2.8公里，包括桥梁、污水管网等工程 | 1.2  | 0.8 | 完工 | 交投集团 尚田街道 |
| 40 | 溪口南环线 | 2025-2027 | 全长约9.3公里，按一级公路标准建设 | 20.0  | 1.0  | 根据土地调整情况推进，基本完成方案研究 | 溪口镇 |
| 41 | 奉溪二通道 | 2025-2027 | 全长约16公里，按一级公路标准建设 | 28.0  | 1.0  | 深化方案研究，争取土地指标 | 高等级公路建设指挥部 |
| 42 | G228丹东线奉化段拓宽改造工程 | 2025-2027 | 全长约10.9公里，按一级公路双向六车道标准扩建 | 9.4  | 0.5  | 深化方案研究，争取土地指标 | 高等级公路建设指挥部 |
| 43 | 奉钱线（宁西线至S203省道）拓宽 | 2025-2027 | 全长约4.5公里，拟拓宽至双向四车道 | 10.3  | 0.5  | 基本完成方案研究 | 交通局 |
| 44 | 溪口火车站连接线道路 | 2025-2027 | 建设溪口火车站连接江拔线道路 | / | 0.5  | 基本完成方案研究 | 交通局 |
| 45 | 松岙至塘溪公路工程 | 2025-2030 | 全长约14公里，其中奉化段10.4公里，鄞州段3.6公里；其中改造段5.3公里，新建8.7公里 | 10.0  | 0.5  | 根据与上级部门及鄞州区对接情况而定 | 松岙镇交通局  |
| 46 | 循环经济园区奉钱线改扩建工程 | 2023-2025 | 全长约1665米，标准段红线28米（含市政管网及附属设施） | 2.0  | 2.0  | 竣工验收 | 开发区管委会 |
| 47 | 奉化区宁南贸易物流园区配套基础设施（四期）－儒江路跨剡江大桥及接线（滨江路-甬临线）工程 | 2023-2026 | 道路长 899米，宽度为 40米 | 4.1  | 3.5  | 基本完工 | 住建局 |
| 48 | 中兴路改造项目 | 2024 | 13.1467公顷 | 3.7  | 3.7  | 完工 | 溪口镇 |
| 49 | 公园路改造项目 | 2024 | 3.5公顷 | 1.2  | 1.2  | 完工 | 溪口镇 |
| 50 | 奉化区全域旅游基础设施改造提升工程－奉化区国际时尚产业园配套道路工程一期 | 2023-2025 | 2.9805公顷 | 1.3  | 0.9 | 完工 | 交投集团 |
| 51 | 宝化路快速化改造（锦奉大道－金钟路） | 2025-2027 | 长约2.9公里，主线双向6车道，辅路双向4车道 | 21.5  | 0.5  | 开工 | 住建局 |
| 52 | 奉南路（西锦路－红墙外弄） | 2024-2025 | 工程全长770米，宽32米，涉及拆迁民房21152平方米。 | 6.5  | 6.5  | 项目完工并通车 | 住建局 |
| 53 | 奉化公共交通综合体工程 | 2023-2025 | 项目总用地面积约22778平方，地上建筑面积约42810平方，地下建筑面积约11162平方 | 4.8  | 3.5 | 完工 | 交投集团 |
| **（四）** | **生态环保** |  |  | **30**  | **28.3**  |  |  |
| 54 | 健康旅游新城水系治理项目 | 2024-2026 | 健康旅游新城内部河道整治、桥梁新建以及沿河生态环境提升等 | 1.7  | 0.5  | 完成50% | 滨海旅游区管理中心 |
| 55 | 宁波市奉化区剡江北塘（萧王庙-周村）堤防整治工程 | 2025-2026 | 整治剡江左岸堤防4.8km | 1.0 | 0.5 | 完成50% | 水利局 |
| 56 | 奉化主城区生态修复工程 | 2023-2025 | 本项目东至机场南路，西至县江，南至倪家碶河，北至山头朱村，改造面积约127.3万平方米，建设内容包括绿化种植工程、景观步道工程、照明工程、景观小品工程、智能化工程、附属设施等。 | 3.69 | 3.69 | 完工 | 城开集团 |
| 57 | 奉化主城区生态廊道工程 | 2023-2025 | 本项目东至机场南路，西至县江，南至倪家碶河，北至山，头朱村，改造面积约127.3万平方米，建设内容包括绿化种，植工程、景观步道工程、照明工程、景观小品工程、智能化工程、附属设施等。 | 13.0  | 13.0  | 完工 | 城开集团 |
| 58 | 松岙35MW渔光互补光伏发电项目 | 2023-2024 | 拟建设奉化区松岙镇35MW渔光互补光伏发电项目，总用地面积约735亩，光伏装机容量35MW，年发电量5335万kWh。 | 1.5  | 2.2  | 完工 | 松岙镇 |
| 59 | 裘村150MW渔光互补分布式光伏项目 | 2023-2024 | 拟建设裘村镇150MW渔光互补光伏发电项目，总用地面积约2900亩，光伏装机容量150MW，年发电量21600万kWh。 | 8.4  | 8.4  | 完工 | 裘村镇 |
| （五） | **公共服务** |  |  | **78.2**  | **18.6** |  |  |
| 60 | 示范片区居民点梳理式改造 | 2024-2027 | 规划面积约 61.8 亩，改造建筑面积 74160平方米 | 7.7  | 4.0  | 主体完成50% | 农商集团 |
| 61 | 龙津实验学校扩建工程 | 2024-2026 | 用地面积13600平方米，其中地上8600平方米，地下5000平方米，扩建规模24班。 | 1.2  | 0.8  | 主体完工 | 待定 |
| 62 | 实验小学扩建工程 | 2024-2026 | 用地面积13600平方米，其中地上8600平方米，地下5000平方米，扩建规模24班。 | 1.2  | 0.8  | 主体完工 | 待定 |
| 63 | 职教中心迁建工程 | 2025-2030 | 待定，预估200亩 | 8.0  | 2.0  | 开工建设 | 待定 |
| 64 | 宁波通源医院 | 2022-2027 | 总用地面积约690亩，总建筑面积约50万平方米。主要建设内容为三级综合医院、干细胞研究中心、再生医学中心等 | 50.0  | 6.0  | 一期基本完工，二期开工建设 | 滨海旅游区管理中心 |
| 65 | 滨海养生小镇海岸休闲带项目 | 2024-2025 | 全长1.71公里，通过真空预压、砂质岸线整治、植被景观改造等措施进行修复 | 1.1  | 1.1  | 完工 | 滨海旅游区管理中心 |
| 66 | 游客集散中心项目 | 2024-2026 | 总面积约105亩，总建筑面积约10万平方米。主要建设内容为商旅、文化、游客服务功能于一体的集散中心 | 4.0  | 1.0  | 开工建设 | 交投集团 |
| 67 | 西环线中石油加油站迁址（西环线征地范围） | 2024-2026 | 0.53公顷 | 2.0  | 1.0  | 开工 | 尚田街道交投集团 |
| 68 | 舒家蓝领公寓项目 | 2023-2025 | 本项目由1幢蓝领公寓及配套用房组成，用地面积4845平方 米，总建筑面积约为20892.81平方米，其中地上计容建筑 面积约为14597.95平方米，地下建筑面积约为6294.86平方米 | 1.7  | 1.7  | 完工 | 岳林街道 |
| 69 | 宁波市奉化区西部公益性墓地建设项目 | 2025-2027 | 新建墓穴、综合服务中心、告别楼、环卫站、亭廊、公共景观绿化、停车楼、铺装广场、车型道路及相应市政配套设施等 | 1.3  | 0.3  | 完成总工程量20% | 溪口镇 |
| **合计82个项目** | **552.5** | **231.5** |  |  |

附表4 开发边界以外项目

| **序号** | **项目名称** | **用地规模****（平方米）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、科技创新** |
| 1 | 奉化龙潭科研项目 | 9666.67  | 已列入新增重大项目表 |
| **二、现代产业** |
| 2 | 翁岙工业区南侧地块（八号、九号地块） | 18733 | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 3 | 雪窦山景区基础设施及周边景观提升项目（寺前广场）  | 64000  | 已列入新增重大项目表 |
| 4 | 宁波湾旅游度假区东区文旅项目 | 48277 |  |
| 5 | 南岙村康养旅游综合体 | 13873 |  |
| 6 | 木家湾项目 | 31486 | 已列入新增重大项目表 |
| 7 | 黄贤景区提升改造项目二期 | 114556.1 | 已列入新增重大项目表 |
| 8 | 宁波滨海健康旅游小镇浙江船厂地块项目（暂命名） | 276382.64  | 规划原有项目 |
| 9 | 奉化龙潭文旅项目 | 20000  |  |
| 10 | 大堰镇文旅项目（宿集）项目 | 50061.6 | 已列入新增重大项目表 |
| 11 | 峰景湾项目 | 5666.1 |  |
| 12 | 倪家山民宿项目 | 17850 |  |
| 13 | 慈林村民宿项目 | 5666.1 |  |
| 14 | 大堰镇里新屋民宿项目 | 7299.3 |  |
| 15 | 外应村农文旅项目 | 11998.8 |  |
| 16 | 大堰镇里洞坑民宿项目 | 10333.2 |  |
| 17 | 白鹭源生态文化产业园 | 352000 |  |
| 18 | 剡水田园一期区块耕地功能恢复提升整治工程 | 14000 |  |
| 19 | 奉化区现代化农业园区 | 18667 | 已列入新增重大项目表 |
| 20 | 奉化区数智农业产业园 | 4333 | 已列入新增重大项目表 |
| 21 | 宁波数字化蔬菜直供（保供）基地项目 | 18000 | 已列入新增重大项目表 |
| 22 | 宁波文创智慧农业有限公司 | 13333 |  |
| 23 | 奉化市九岙农场 | 3333 |  |
| 24 | 奉化数字渔港经济长三角互联网水产商贸中心 | 159900 |  |
| 25 | 袁岙村中草药初加工基地 | 35000  |  |
| 26 | 桐照风情渔港基地 | 217198  |  |
| 27 | 莼湖街道市场搬迁 | 12466 | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 28 | 鲒埼村集体市场搬迁 | 4193  |  |
| 29 | 中心渔港桐照码头综合开发利用项目 | / | 已列入新增重大项目表 |
| 30 | 尚田楼岩白龙潭文旅项目 | 26.6亩 |  |
| 31 | 尚田冷西农业发展项目 | 44.3亩 |  |
| 32 | 运达股份奉化区60MW乡村振兴风电项目 | 15亩 |  |
| **三、交通设施** |
| 33 | 宁波南部交通枢纽及配套工程 | 208327  | 规划原有项目 |
| 34 | 弥勒大道拓宽工程 | 10.4km | 规划原有项目 |
| 35 | 四明东路（S203 至奉钱线）道路工程 | 0.6km | 已列入新增重大项目表 |
| 36 | X306县道（尚岭线）尚界线至葛岙水库段提升改造工程 | 6.7km | 已列入新增重大项目表 |
| 37 | 旅游度假区道路及配套工程 | 162875 | 已列入新增重大项目表 |
| 38 | 健康旅游新城道路及配套工程 | 165986  | 已列入新增重大项目表 |
| 39 | 天妃大道东段公路工程 | 39.3亩 | 已列入新增重大项目表 |
| 40 | 阳湖东路公路工程 | 38.3亩 |  |
| 41 | 蓝湾大道公路工程 | 300.4亩 |  |
| 42 | 滨海观光大道公路工程（振兴路至沿海中线段） | 61576  | 已列入新增重大项目表 |
| 43 | 宁波奉化狮子山码头工程项目 | 230亩 | 已列入新增重大项目表 |
| 44 | 产城融合区块配套道路 | 19160  | 已列入新增重大项目表 |
| 45 | 奉莼二通道 | 8.7km | 规划原有项目 |
| 46 | 职业技术学院南侧配套道路 | 18000 | 已列入新增重大项目表 |
| 47 | 金海路慢行隧道 | 23.5亩 | 已列入新增重大项目表 |
| 48 | 松岙至塘溪公路工程 | 14km | 已列入新增重大项目表 |
| 49 | 南山路综合改造工程-道路工程 | 298668 | 规划原有项目 |
| 50 | 宝化路东延一期工程（金钟路－东环线） | 127247 | 规划原有项目 |
| 51 | 西圃南路（一期至弥勒大道）道路工程 | 85089 | 规划原有项目 |
| 52 | 奉化区全域旅游基础设施改造提升工程－奉化区国际时尚产业园配套道路工程一期 | 1.6公里 | 已列入新增重大项目表 |
| 53 | 奉南路（西锦路－红墙外弄） | 长0.77km宽32m | 已列入新增重大项目表 |
| 54 | 金海路综合整治工程 | 145666 | 规划原有项目 |
| 55 | 宁波湾区智慧文旅区块公路工程 | 280000 | 已列入新增重大项目表 |
| 56 | 城西岙小微企业园配套道路 | 9333 | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 57 | 仁湖路 | 3000 |  |
| 58 | 金钟路改造项目 | 358000 |  |
| 59 | 莼湖街道东环线南延公路工程 | 25183  | 已列入新增重大项目表 |
| 60 | 镇西配套道路 | 12052  |  |
| 61 | 莼湖街道吴家埠村道路五号地块 | 2302  |  |
| 62 | S312 北仑至嵊州公路奉化区鄞州界至下陈段拓宽工程（沿海中线奉化段） | 35.8km |  |
| 63 | S312 北仑至嵊州公路奉化区连山快速公路工程（二期） | 6.1km | 规划原有项目 |
| 64 | S204 余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程 | 6.8km | 规划原有项目 |
| 65 | 四明路与西宁路交叉口东侧连接线工程 | 0.4km |  |
| 66 | 四明路东延新设辅道工程 | 1km |  |
| 67 | 西环线北延二期 | 0.3km | 规划原有项目 |
| 68 | S209省道沙堤至甬金高速溪口西出口段拓宽 | 4.3km |  |
| 69 | 沿海中线西延 | 6km | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 70 | G228 丹东线奉化段拓宽改造工程 | 10.9km |  |
| 71 | 奉溪二通道（宝化路西延） | 15.4km |  |
| 72 | 莼湖街道东环线北延至S203省道公路工程 | 4.7km | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 73 | 奉钱线拓宽（西宁路至S203 省道） | 4.5km |  |
| 74 | 长汀西路西延（西圃路至同山段） | 1.1km |  |
| 75 | 岳林东路东延 | 4km | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 76 | 溪口南环线 | 9.3km | 已列入新增重大项目表 |
| 77 | 奉化河头路（长汀路至四明路段）道路工程 | 2.3公里 | 已列入新增重大项目表 |
| 78 | 奉化区宁南贸易物流园区配套基础设施（四期）－儒江路跨剡江大桥及接线（滨江路-甬临线）工程 | 43784  | 已列入新增重大项目表 |
| 79 | 下王渡路（方浦路－鄞城大道） | 57118  |  |
| 80 | 常浦路（汇诚路－山隍路）公路工程 | 109510  |  |
| 81 | 方欣路（儒江路－常浦路）公路工程 | 59400  |  |
| 82 | 山隍路（葭浦路－四明路）公路工程 | 80684  |  |
| 83 | 尚田街道梅山路贯通工程 | 8584.58  |  |
| 84 | 金甬铁路福腾隧道出口改路建设工程 | 11503  |  |
| 85 | 溪口城乡环境风貌提升工程二期（公园路改造项目） | 34829  | 已列入新增重大项目表 |
| 86 | 溪口城乡环境风貌提升工程三期（中兴路改造项目） | 120623  | 已列入新增重大项目表 |
| 87 | 龙溪公路（溪口任宋段）拓宽工程 | 39802  |  |
| 88 | 奉化四明路（锦奉大道至机场南路）快速化改造工程 | 长约6km，标准段宽约40m | 已列入新增重大项目表 |
| 89 | 龙溪公路东侧二号地块北侧配套道路 | 长度685m宽度6.5m |  |
| 90 | 大爱城南侧配套道路 | A线240mB线170m |  |
| 91 | 莼湖街道上堰路至金海路连接线工程 | 长595m宽18m |  |
| 92 | 奉化宝化快速路工程 | 长5.9km宽24—46.5m | 已列入新增重大项目表 |
| 93 | 宁波湾区智慧文旅小镇公路工程 | 10.23km | 规划原有项目 |
| 94 | 人民医院周边道路（溆浦路、正廷路） | 溆浦路长1168m，宽度24m；正廷路长度380m，宽度24m |  |
| 95 | 溪上名都东侧道路 | 1.53公顷 |  |
| 96 | 聚金路（淑浦北路-河头路）道路工程 | 7515 |  |
| **四、生态环保** |
| 97 | 亭下灌区三干渠（倪家碶河）整治工程 | 159114 | 规划原有项目 |
| 98 | 宁波健康旅游新城水系治理工程 | 136340  | 已列入新增重大项目表 |
| 99 | 奉化主城区生态修复工程 | 15070000 | 已列入新增重大项目表 |
| 100 | 浙江省奉化市莼湖镇尹家大岙水库采石场矿区 | 55099  |  |
| 101 | 奉化主城区生态廊道工程 | 44666 | 已列入新增重大项目表 |
| 102 | 周家河 | 河长797m，宽30m，绿化面积26627平方米 |  |
| 103 | 千大王河改造工程 | 长720m宽10m |  |
| 104 | 奉化区启门河东排工程 | 30066 |  |
| 105 | 奉化区四明路高教园片区排涝工程 | 24066.67  | 规划原有项目 |
| 106 | 奉化区后张、王家汇泵站工程 | 25133.33  |  |
| 107 | 奉化区鱼山与大欧泵站工程 | 2469 | 规划原有项目 |
| 108 | 奉化状元岙抽水蓄能工程 | 2220000  |  |
| 109 | 奉化区可回收物分拣中心项目 | 1530  |  |
| 110 | 植物园 | 2666300  | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 111 | 宁波市奉化区剡江北塘（萧王庙-周村）堤防整治工程 | 4.8km | 已列入新增重大项目表 |
| 112 | 莼湖街道降渚溪水利综合整治工程 | 全长约2.565公里，宽约16米 |  |
| **五、公共服务** |
| 113 | 斯张村项目 | 340000 | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 114 | 鸿峙村乡村振兴项目 | 6376 |  |
| 115 | 章胡村乡村振兴项目 | 12935 |  |
| 116 | 同山村乡村振兴项目 | 7653 |  |
| 117 | 栖凤村乡村振兴项目 | 42276  |  |
| 118 | 桥棚村公共服务中心 | 4414  |  |
| 119 | 莼湖街道琅溪村级综合用房 | 1632  |  |
| 120 | 旅游度假区配套设施4号地块 | 14807  |  |
| 121 | 方门村金甬铁路安置农民建房 | 1675  |  |
| 122 | 楼隘大龄青年安置房项目 | 9247  |  |
| 123 | 莼湖卫生院迁建 | 20000 | 已列入新增重大项目表（谋划类） |
| 124 | 莼湖街道规划幼儿园 | 7380 |  |
| 125 | 职教中心迁建工程 | 预估200亩 | 已列入新增重大项目表 |
| 126 | 奉化气排球集训基地项目 | 3800  |  |
| 127 | 灵峰禅寺综合体开发项目 | 34153  |  |
| 128 | 九峰寺改扩建项目 | 4653  |  |
| 129 | 泰清寺改扩建项目 | 3427  |  |
| 130 | 仙梅寺改扩建项目 | 6907  |  |
| 131 | 长岭文化艺术交流中心 | 40662 |  |
| 132 | 奉慈禅寺 | 3334 |  |
| 133 | 瀑布院 | 3330 |  |
| 134 | 水涧岩精舍 | 3335 |  |
| 135 | 莼湖陵园扩建 | 9533  |  |
| 136 | 宁波市奉化区殡葬建设项目二期工程 | 69862  | 规划原有项目 |
| 137 | 宁波市奉化区西部公益性墓地建设项目 | 66955 | 已列入新增重大项目表 |
| 138 | 宁波市奉化区东部公益性墓地建设项目 | 墓园共占地72亩（未含墓园进出道路面积） |  |
| 139 | 宁波市奉化区南部公益性墓地建设项目 | 墓园共占地100亩（未含墓园进出道路面积） |  |
| 140 | 宁波市奉化区中部公益性墓地建设项目 | 墓园共占地80亩（未含墓园进出道路面积） |  |
| 141 | 西环线中石油加油站迁址（西环线征地范围） | 5300 | 已列入新增重大项目表 |
| 142 | 桐冒加油站 | 7906 |  |
| 143 | 王淑浦加油站 | 6113 |  |
| 144 | 沈家堍加油站（原茗山加油站） | 7453 |  |
| 145 |  瑞丰加油站（原麻厂加油站） | 9313 |  |
| 146 | 泉溪江加油站 | 6427 |  |
| 147 | 琅溪加油站（原朱家垫加油站） | 20000 |  |
| 148 | 北仓加油站 | 3700 |  |
| 149 | 西坞高中压调压站 | 197  |  |
| 150 | 莼湖门站至白杜高压输气工程高压阀室 | 23  |  |
| 151 | 飞龙燃气站 | 6373  |  |
| 152 | 旅游度假区配套公共停车场项目 | 189436  |  |
| 153 | 田央村旅游集散中心 | 4267 |  |
| 154 | 江口公交车站 | 3400 |  |
| 155 | 松岙未来社区 | 250000 |  |
| 156 | 奉化区医疗健康综合体项目（二期） | 24800 |  |
| 157 | 状元岙拆迁公墓地 | 1.59公顷 |  |
| 158 | 观音院 | 0.32公顷 |  |
| 159 | 龙树堂 | 0.2公顷 |  |