奉政发〔2018〕8号

宁波市奉化区人民政府

关于印发奉化区智慧城市（信息化）

项目管理实施细则的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、各直属单位：

《奉化区智慧城市（信息化）项目管理实施细则》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

宁波市奉化区人民政府

2018年1月22日

奉化区智慧城市（信息化）项目管理实施细则

为整合政府信息化资源，促进政府信息共享，规范信息化项目建设，根据《宁波市信息化条例》和宁波市智慧城市建设的总体要求，结合我区实际，特制定本实施细则。

一、管理范围

本细则规定了奉化区政府投资智慧城市（信息化）项目的有关管理要求，适用范围是以财政性资金为主要来源，并由我区党政机关、事业单位（以下简称建设单位）组织实施的信息化项目。全区视频监控类项目由区视频办牵头制定相关规定，暂不列入本细则管理范围。

本细则所称政府投资智慧城市（信息化）项目是指区财政性资金投入以计算机技术、数据库技术和通信技术为主要手段的信息基础设施建设、信息资源开发、应用软件开发、信息网络安全等项目，具有推广应用价值的智慧城市（信息化）项目的软课题研究项目。申报项目包括新建、续建及日常运维等。

二、管理职责

（一）区智慧城市建设工作领导小组（以下简称领导小组）

负责统筹全区智慧城市建设工作、重大项目决策、经费安排等。领导小组下设办公室（以下简称区智慧办），负责全区智慧城市建设工作的日常职能。具体包括：负责拟订全区智慧城市建设整体架构的设计和发展规划；负责编制全区智慧城市（信息化）综合性发展战略、年度计划和报告；组织智慧城市（信息化）重大课题研究；负责智慧城市重大项目前期研究和重大项目建设协调工作；指导全区各单位的信息化工作，负责其发展规划和信息化项目的备案审核工作；组织实施项目的监督管理、专项验收和绩效评估工作；牵头组织区智慧城市（信息化）建设相关专项资金管理工作。

（二）区发改局

负责重点建设项目立项审批，会同有关部门开展项目竣工验收工作，会同编制全区政府投资智慧城市（信息化）项目建设规划。

（三）区财政局

会同编制智慧城市（信息化）项目年度建设计划及重点项目草案；负责确定年度项目总体资金预算，审核安排项目资金和政府采购管理。

（四）项目建设单位

项目建设单位负责建设项目申报、咨询、调研、招标、实施、验收、运维等工作，合理节约使用项目资金。

三、项目管理流程

（一）项目申报

每年9月份，各建设单位集中向区智慧办申报下一年度政府投资智慧城市（信息化）项目。申报资料具体见附件1、2。上级主管部门要求进行的建设项目，应同时提交相关文件。跨部门的政府投资智慧城市（信息化）项目，由牵头单位负责项目的统一申报，牵头单位为项目责任单位。

（二）项目审批

1．初审。区智慧办根据各单位申报情况，结合智慧城市（信息化）项目建设规划、年度资金安排进行初审，提出下年度政府投资（智慧城市）信息化项目计划草案。

2．专家评审。由区智慧办牵头会同发改局、财政局、电子政务办、广电中心组织专家召开评审会进行评审，各申报单位到会进行答辩。针对建设内容复杂、工程量大的项目，必要时委托专业机构进行造价审核。

3．终审。区智慧办根据专家评审意见和造价审核意见，形成下年度政府投资智慧城市（信息化）项目计划，提交领导小组审议通过。

4．下达。经领导小组审议后，纳入区年度部门预算，通过区智慧办文件下达年度政府投资智慧城市（信息化）项目建设计划。同时在审定的项目金额内，由区财政局下达年度预算指标。

（三）项目实施

1．政府投资智慧城市（信息化）项目，必须严格按照政府采购各项规定实施。

2．政府投资智慧城市（信息化）项目总投资在50万以上的，应当实行监理咨询制，应在项目各类合同签订10天内报区智慧办备案。

3．政府投资智慧城市（信息化）项目的设计、施工和监理必须严格执行国家、行业及地方规定的强制性标准，严格遵守国家有关知识产权等法律法规，工程质量符合国家标准，信息网络、应用系统具有标准性和开放性。没有强制性标准的，采用行业标准。

4．区智慧办定期或不定期对政府投资智慧城市（信息化）项目的进度、质量、资金使用情况等进行监督检查。项目建设单位应当予以配合并填报项目执行情况表（附件3）。

（四）资金管理

1．资金拨付。区财政局根据年度政府投资智慧城市（信息化）项目计划安排拨付资金。

2．资金收回。区财政局每年1月对上年度项目的资金使用情况进行核查，组织填报项目建设进度及资金使用情况汇总表（附件4）。对于本年度未支付的项目建设资金，由财政局统一清理。

（五）项目验收

1．项目建设完工，投入试运行正常后，总投资在50万以下的项目，由建设单位自行组织验收。

2．年度重点项目及总投资在50万以上项目，先由建设单位自行组织初验；初验合格的，由建设单位向区智慧办提交附件5和相关验收资料，经区智慧办批准后，再由建设单位组织终验。

验收资料包括：需求分析报告、实施方案或总体设计、详细设计报告、软件测试报告、数据库设计报告、用户报告、项目建设完成情况汇总以及监理相关资料等。

3．项目验收应当以国家标准、行业标准、地方标准和建设过程中有效的技术资料为依据。

4．项目经验收合格后，根据《奉化市政府性投资项目管理办法》有关规定进行审计。建设单位可根据项目实际工程量进行项目费用决算。

5．项目实行绩效评价制度。对没有实现项目建设目标的，项目建设单位应限期整改；对拒不整改或整改后仍不符合要求的，对其进行通报批评，并在年度智慧城市目标管理考核中给予扣分。

四、其他

属国家、省、宁波市统筹安排建设资金的智慧城市（信息化）项目，项目建设单位应将有关资料报送区智慧办备案。

本细则从2018年 3月 1日起开始实施。原有文件与本细则有冲突的自行废止。

附件：1．奉化区    年度政府投资智慧城市（信息化）项目申报表

2．奉化区政府投资智慧城市（信息化）项目建设

方案（提纲）

3．奉化区政府投资智慧城市（信息化）项目执行

情况表

4．    年度政府投资智慧城市（信息化）项目建

设进度及资金使用情况汇总表

5．奉化区政府投资智慧城市（信息化）项目终验

申请单

附件1

奉化区     年度政府投资智慧城市

（信息化）项目申报表

填报日期：

| 单位名称 （公章） |  |
| --- | --- |
| 分管领导 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目联系人 |  | 手机 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目名称 |  |
| 建设背景 和依据 |  |
| 项目类型 | □新建项目 □续建项目 □运维项目 |
| 项目资金预算 | 区公共财政预算 | 其他财政性资金 | 自筹 | 合计 |
| 计划工期 |  | 本年度工期 |  |
| 项目总投资估算（续建项目） |  | 已完成投资 （续建项目） |  |
| 20 年建设 目标和内容 |  |
| 备注说明 /数据共享需求 |  |

附件2

奉化区政府投资智慧城市（信息化）项目

建设方案（提纲）

申报单位（盖章）：

项目名称：

项目起止日期：      年    月至      年     月

- 项目概述（项目名称，建设单位及负责人，项目负责人，周期、总投资，效益和风险）

- 建设背景（项目建设背景和依据，意义和必要性）

- 需求分析（建设目标，业务功能，业务量、信息量分析与预测，系统性能）

- 建设原则与目标

- 建设内容

- 技术方案（标准规范建设，信息资源规划和数据库建设，应用支撑平台和应用系统建设，网络系统建设，软硬件物理部署图，存储系统建设，安全系统建设，主要软硬件选型原则和软硬件配置清单，终端、备份、机房等配套系统建设，工作量评估）

- 组织机构和人员（组织机构，人员配置，培训需求和计划）

- 项目实施进度及招投标（建设期限，进度计划，招投标范围和方式）

- 投资概算和资金来源（投资概算及说明，资金来源和使用计划，运维经费估算）

附：国家、省、市的有关政策、技术、经济资料

附件3

奉化区政府投资智慧城市（信息化）项目建设执行情况表

上报单位（盖章）：                                     年  月  日

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 分管领导 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目概况 |  |
| 项目承包商 |  |
| 项目监理商 |  |
| 批准项目总投资 |  |
| 建设进度 |  |
| 投资进度 |  |

附件4

年度政府投资智慧城市（信息化）项目

建设进度及资金使用情况汇总表

填报日期：   年    月    日

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 分管领导 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目名称 |  |
| 20 年度项目 建设进度 |  |
| 财政预算 拨付金额 |  | 预算剩余 资金金额 |  |
| 合同金额 |  | 合同已支付金额 |  | 合同待支付金额 |  |
| 合同待支付金额转入下一年支付或不继续履行 |  |
| 20 年度项目未完工请说明原因 |  |

备注：由区财政局汇总形成全区汇总表抄送区智慧办一份

附件5

奉化区政府投资智慧城市（信息化）项目

终验申请单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 承建单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开始日期 |  | 竣工日期 |  |
| 初验日期 |  | 申请终验日期 |  |
| 申请验收 内容 |  |
| 申请验收 资料 |  |
| 已完成合同范围内及增加项目工程量的各项内容，经自检合格。项目工程质量符合和有法律、法规和工程建设强制性标准，特此申请组织项目终验。 承建单位项目负责人（签字加盖单位公章）： 年 月 日 |
| 建设单位 意见 | 负责人（公章）： 年 月 日 |
| 监理单位 意见 | 负责人（公章）： 年 月 日 |
| 区智慧办意见 | 负责人（公章）： 年 月 日 |

备注：年度重点项目及总投资50万以上的项目使用此表格

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，区人民法院，区人民检察院，各人民团体。

宁波市奉化区人民政府办公室　             2018年1月22日印发